目		录

1	 小区智能化系统项目概述	2

1.1	序言	4

1.2	工程概况	4

1.3	指导思想	4

1.4	智能化系统框图	错误！未定义书签。

1.5	设计依据	4

1.6	系统概述	5

2	楼宇对讲系统设计	6

2.1	楼宇对讲系统概述

2.2	楼宇对讲方案设计

2.3	系统设备

3	工程施工组织管理

10.1	概述

10.2	施工准备

10.3	施工配合

10.4	施工管理

10.5	工程施工工艺

10.9	设备运行调试方案

10.10	工程竣工验收

10.11	工程技术管理

10.12	确保工程质量的技术组织措施

4	售后服务

11.1	项目小组成员及实施计划

11.2	售后培训与服务

5	设备清单

6	典型工程案例

一、工程编制综合说明

1.1工程名称：             小区智能化工程

1.2基本情况：

小区位于           市，小区总规划建筑面积为112660平方米，规划小区13栋多层建筑，总户数为747户。小区北边为洧河路，东接阳光路，小区共设“1主2次”三个出入口。其中：一主一次两个入口朝东，与阳光路相接，北边次入口与洧河路相连，周围交通相当便利。

1.3设计目标：

本次项目设计按照指导思想

有限公司的设计将合理控制工程造价和执行国家标准化的基础上，应用现代信息技术和网络技术，精心设计，做到安全可靠、实用舒适、先进高效，注重社会、经济、环境效益的统一。

本次设备按照上述指导思想，本着合理化及甲方的实际需要，共设计五个子系统，分为彩色可视对讲系统，周界防护系统，视频安防监控及建筑设备监视系统，停车场管现系统及小区背景音乐系统，可视对讲系统可以实现彩色视频通话，单元门口、住户 小区管理室，小区入口的双向通话;

监控实现整个小区无死角实时24小时监控；停车场管现可以实现小区业主不停车通行管理及外来车辆收费管理，背景音乐系统可以实现紧急通知及平时音乐播放功能，提高整个小区的档次，美化公共环境，周界防护可以使安保人员及时发现翻越者，方便安全管理，

1.4预期效果：

本系统建成后，通过各个子系统的运行，能够满足小区内部日常事务及管理工作要求，为工作及生活人员提供舒适安全的居住环境。

二、项目报价清单及工期

2.1项目报价及清单

| 序号 | 子系统名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 德立普楼宇对讲系统 |  |
| 2 | 视频监控系统 |  |
| 3 | 周界报警系统 |  |
| 4 | 背景音乐系统 |  |
| 5 | 停车场管理系统 |  |
| 总计 |  |  |

2.2投标工期：

投标工期：一期：   天，

二期：   天

投标质量：合格

2.3设备清单见附件。

三  小区智能化系统

技术文件及施工保证措施

3.1系统技术文件

3.1.1序言

住宅小区智能化的高速发展，特别是随着21世纪的到来，现代高科技和信息技术（IT）正在由智能大厦走向住宅小区，走进家庭。同时，人们生活水平的不断提高，消费意识的不断升华，使人们对住宅小区的文明性、安全性、设施智能性也提出了更高的要求。最近，建设部住宅产业办公室提出了关于我国住宅小区智能化的概念，即：住宅小区智能化是利用4C（即计算机、通讯与网络、自控、蓝牙）技术，通过有效的传输网络，将多元化信息服务与管理提供高技术的智能手段，以期实现快捷高效的超值服务与管理，提供安全舒适的家居环境。

3.1.2工程概况

小区位于  市，整个安置小区总建筑面积：112660平方米，北边为洧河路，东接阳光路，小区共设“1主2次”三个出入口。其中：一主一次两个入口朝东，与阳光路相接，北边次入口与洧河路相连，周围交通相当便利。 小区总规划建筑面积为112660M2，规划小区13栋多层建筑，总户数为747户。小区共设4个地下车库出入口，区内由环式主干道路联系整个小区，再有支路引入每个组团，组团内自成一体。形成支干分明，组团明确，内静外动，曲径通幽的小区整体道路骨架。

3.1.3指导思想

东莞市德郎普电子科技有限公司 的设计将合理控制工程造价和执行国家标准化的基础上，应用现代信息技术和网络技术，精心设计，做到安全可靠、实用舒适、先进高效，注重社会、经济、环境效益的统一。

## 3.2设计依据

- 甲方提供的图纸

- GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》

- JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

- GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

- GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》

- GA/T368-2001《入侵报警系统技术要求》

- GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

- GB02198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》

- GB12663－2001《防盗报警控制器通用技术条件》

- GB7401-88《彩色电视图像质量主观评价方法》

- GPT75-94 《防盗报警控制器设计规范》

- GA308-2001《安全防范系统验收规范》

- 《中国建筑电气设计规范》

- 《公安部监控设备安装规范》

- GB31/294-2003《住宅小区安全技术防范系统要求》

- DB/998-92《楼宇对讲电控防盗门通用安全要求》

- GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》

- GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

- GB50174－93《电子计算机机房设计规范》

## 3.3系统概述

本设计方案把安防智能化系统作为重点来考虑实施，并附加了部份物业方面的智能化内容，本系统由周界防越报警系统、闭路电视监控录像系统、联网楼宇彩色可视对讲系统、公共广播系统、停车场蓝牙组成。

小区智能化的概念表达了住宅小区的智能化是一个过程，它是随着智能化技术不断发展和人们对未来生活的不断追求、开拓而得到逐步更新和完善，它表明了可持续发展性是小区智能化的一个重要特征，它充分考虑到了人们需求的不断增长趋势。所有这些系统组成一个有机网络，各系统皆采用了当今世界安防科技领先成果,并充分考虑当地当时的各种因素和产品的性能价格比，真正做到科学可靠，经济合理，在小区内布下一道运用高科技的、无形的、全天候的自动控制安全防范系统网，科学性的合理布局，人防、物防、技防的三者相结合，都无时无刻地保护着本小区内的居民，使小区真正成为名副其实的一个宁静、优雅、安全的住宅小区。

# 3.4 德立普 楼宇对讲系统设计

## 3.4.1德立普 楼宇对讲系统概述

德立普联网楼宇可视对讲系统是目前居民小区最基本的智能访客设施，有了此系统，访客在小区门口主机上按一下自己需要主人家的室号，主人室内的分机就有 音乐 声提示，分机显示屏也会显示来访者的容貌，主人按下接听键即可与访客通话。在确认后，按开锁键就可开启小区门。小区联网型，在小区大门处就可以完成访客与主人的对话，这样就可以禁止闲杂人员，更好的进行安全化管理。

### 3.4.2安全对讲系统的设备组成

可视对讲系统主要有：前端设备（室内机、门口机），传输系统（信号分配器和数据处理模块、单元控制器）、不间断电源、传输线缆、管理中心组成。

### 3.4.3安全对讲系统设备的设置与安装

    - 小区安全对讲管理主机的设置：小区安全对讲管理主机设置在住宅小区物业管理部门的安全保卫值班室内。

    - 安全对讲主机的安装：安全对讲主机也称为门口主机,安装在单元门上。

    - 安全对讲分机的安装：安全对讲分机也称为用户对讲分机,安装在各住户门内的墙上。

### 3.4.4安全对讲系统的工作方式

小区大门平时总处于闭锁状态，避免非本小区人员在未经允许的情况下进入楼内，本小区内的住户可以通过刷卡以及密码开锁的方式自由的出入。当有客人来访时, 客人需在大门口的安全对讲主机键盘上按出欲访住户的房间号，呼叫欲访住户的安全对讲分机。被访住户的主人通过安全对讲设备与来访者进行双向通话或可视通话，通过来访者的声音或图像确认来访者的身份。确认可以允许来访者进入后，住户的主人利用安全对讲分机上的开锁按键，控制小区入口门上的电控门锁打开，来访客人方可进入小区内。来访客人进入小区后，小区大门自动闭锁。

住宅小区物业管理的安全保卫部门通过小区安全对讲管理主机，可以对小区内各住宅楼安全对讲系统的工作情况进行监视。小区物业管理部门与住户和住户与住户之间可以用该系统相互进行通话，如物业部门通知住户交各种费用、住户通知物业管理部门对住宅设施进行维修、住户在紧急情况下向小区的管理人员或邻里报警求救等。

## 3.4.5德立普楼宇对讲方案设计

根据小区设计图纸中的楼宇分布状况进行分析。涉及到用户数目为747户，总体结构可以划分为两个区域，同时分别分布在小区内各个地点。

我们将整个小区划分为二大部分。将各区的对讲系统有机的结合，集中在社区服务中心统一管理。管理中心能对小区内所有报警信号和住户事件质询给予合理性处理。

由于小区所涉及到的地域大，应此我们在小区的三个主要入口处各安置三台围墙对讲主机，能在访客来访时与住户进行可视对讲。此功能可以令保安人员在访客未进入小区前得知其来访的具体行踪，有利于小区内其他住户的人身和财产安全。

德立普楼宇可视对讲IRIS系统以管理中心为核心，以楼宇可视对讲为主体，集室内安防报警系统为一体，通过管理软件，实现呼叫、对讲、监视、安防报警、开锁（钥匙、密码）、抄表等多种功能，达到物业综合管理的最佳要求。

德立普综合住宅信息系统采用模块化、总线式或以太网联网等诸多优点，同时又采用了一些新兴的、国际领先的分布控制技术、互联网通讯技术、无线移动通讯技术，系统在可视对讲功能的基础上，更多地融入家居智能的概念和功能。推荐系统具有以下显著特点：

A.在架构上，IRIS系统中的基于RS-485总线结构方式进行数据传输。

B.在功能上，IRIS系统首先能充分满足可视对讲、报警管理、信息发布、多表远传（可选）、设备控制（可选）等多种智能化家居功能，同时操作方式上也进行了大胆革新，使其更具人性化。

C.在管理上，IRIS系统采用全软件管理方式，可视对讲、报警、信息管理、多表抄送、设备控制等功能分别对应相关的软件组件及界面，用户可根据需要选择这些组件，无需添加不必要的软件功能。客人来访，通过门口机（或大门口机）拨打住户号码，对应的室内机即发出叮咚或12和弦振铃声，同时将来访者图像传至室内机可视模块。按下免提通话键即可通话。

## 3.4.6德立普综合住宅信息系统的主要功能包括：

#### 访客对讲、可视功能

- 来访者与住户通话：客人来访，通过门口机（或大门口机）拨打住户号码，对应的室内机即发出叮咚或12和弦振铃声，同时将来访者图像传至室内机可视模块。按下免提通话键即可通话。。

- 来访者与管理中心通话：来访者通过门口机，可呼叫管理中心，与管理中心实现双向对讲，同时将来访者图像传至管理中心机。

- 管理中心与住户通话：管理中心有事通知住户，也可通过管理机拔通住户分机，与住户实现双向对讲；住户可通过室内机直接呼叫管理中心，同时管理中心会显示出该住户的信息。

#### 遥控开锁、门禁功能

- 遥控开锁：访客呼叫住户后，主人如需接见访客，只要按下室内机开门键，大门即自动打开。访客进入后，大门自动关闭；中心管理员可通过管理机也可遥控开启各楼栋门口电锁。

- 密码开锁：住户通过密码也可开启社区大门，多组密码，住户能随时更改自己的密码，安全、方便。忘记密码可通过管理中心重新设置。

- 感应卡开锁：住户使用感应卡可开启本楼栋大门，该感应卡可参与小区一卡通。可采用独立门禁或联网门禁，方便使能。

#### 安防、报警功能

- 报警设置：多达8个报警防区且可扩展；住户可直接通过室内机上的按钮进行报警设置（布防、撤防等），菜单显示，简单明了；可设置防区类型（即报、跟随、延时、24小时监视），适应不同种类的报警探头；住户可设定或修改密码（包括主、客码，防劫持码），设置更专业化。

- 报警信息发布：当住户家里发生报警，室内机立即将报警信号传至管理中心，管理机在发出报警声的同时并显示该住户房号及报警类型，方便物业人员及时处理。另外，（选配）管理中心还可以短信的方式将报警信息发至指定的移动用户手中。使用户在第一时间掌握家庭报警信息。

#### 家庭信息发布

- 信息群呼：管理中心通过信息发布软件编辑特定的文字信息（如天气预报、小区活动、收费通知等），向所有住户或某一单元（片区）发送，所有住户均可收到相同的信息。

- 信息指定发送：管理中心通过信息发布软件编辑特定的文字信息（如催交物业费等），按房号等信息向指定住户发送。

- 信息查询：所有发送的信息可通过信息发布软件进行查询并打印。

- 手机短信功能：利用无线移动通讯技术，将移动手机短信功能延伸到室内对讲分机上，是对移动手机短信功能应用群体的扩展，更具人性化。

- 家庭信息查询功能（可选）：通过该平台，用户还可以以互联网、手机短信等操作方式，在世界各地随时进行监看家庭成员、设备状况、接收防盗设备报警数据、接收/发送简短文字信息等各种家居智能操作。

信息发布或“i-Home”（可扩展）是为了适应现代家居信息化、舒适化和安全化的发展而设计开发的,是我公司推出的一项新的智能家居理念和服务，他利用先进的分布控制技术、互联网通讯技术、无线移动通讯技术，为所有该系统用户提供了一个开放的互动平台。在这个平台上，所有用户除了在家中享受小区管理中心直接提供的服务之外，还可以通过i-Home以互联网、手机短信等操作方式，在世界各地随时进行监看家庭成员、设备状况、接收防盗设备报警数据、接收/发送简短文字信息等各种家居智能操作，从而真正体验现代社会智能家居为生活所带来的种种便利。同时，短信功能又极大地方便了物管：既可对整个辖区发布诸如停水、停电等广播式的通知，又可对某个片区（单元）发布局部诸如线路检修等的组叫式的通知，还可指定住户对其发布催费等不便公开的信息。

#### 远程抄表功能（选）

远程抄表系统是智能型的高科技产品，它应用自动控制技术、微电子技术、计算机和网络通讯技术，成功地解决了高层与多层住宅住宅区的水、电、气等计量表的抄表难、收费难、管理难等“三难”缺陷，避免了普通人工抄表中的误抄、漏抄、多抄、少抄等问题，为实施经济科学的管理，逐步取消中间层收费和高层楼宇抄表到户创造了有利条件。

其主要优点在于：

  - 便于逐步建立管理信息体系，提高统计分析与科学管理的水平；

  - 减少抄表人员，提高工作效率，改善工作条件；

  - 提高计量精度，避免人为差错；

  - 可及时发现故障，方便检修与更换。

功能包括：

- 实时抄表：实时抄取任一户表或全部户表当前的数据和工作状态。

- 定时抄表：定时抄取所有户表的数据和工作状态。

- 断线检测：当信号线或通讯线断线时，系统反映该状态

- 断电数据保护：系统或设备掉电时，数据将长期保存。

- 费用计算：根据管理员设定的费率自动计算用户费用。

- 数据管理：用户用量等数据的初始化、统计、查询、报表等。

- 系统管理：管理各种系统参数（如各种费率、缴费方式），管理员操作权限。

- 费用收取：若人工缴纳，则由操作员根据收费凭证，将用户缴纳费用数目输入计算机并存档；若转帐收费，则由计算机自动结算费用。若结算后仍有欠余，自动累计入下次费用中。

- 报表打印：根据需要打印各种报表，如月报表、催缴单等。

### 系统优势

与普通楼宇对讲系统相比，本系统有以下几点优势：

- 选材考究

室内机外壳选用优质ABS材料，韧性强，不破碎，且数年不退色。内部主要器件全部采用原装进口品牌，关键部件如通讯芯片，采用工业级，以确保系统的绝对稳定。室内机显示器采用液晶高清显示屏。门口见摄像机采用低照度CCD配上夜间红外补偿，确保图象晚上与白天有相同的彩色效果。

- 联网功能强

标准的数字联网系统，使系统的联网更加稳定，具有安装简单，免调试，节省成本的诸多优点。

- 结构可选

针对不同的使用环境和用户群，如特大型小区、别墅、改造型小区，选用TCP/IP协议的系统，它无传输距离、系统用户数量的限制，也没有同一总线上只有一对用户通话的限制，彻底弥补了RS485总线的缺陷。

- 模块化设计

独特的模块化设计，使系统升级更方便：公共部分增加数据处理模块即具有信息发布、三表抄送功能；室内增加家庭控制器即具有家居控制功能；管理中心增加GSM模块即可实现无线短信接收、发送功能等等。

- 开放式结构

大胆的开放式结构设计，可以方便地使本系统和小区的其它系统实现组合，如电梯楼层控制，访客呼叫某层住户，电梯只能停在某层，以确保住户安全等等。(梯控功能，在IRIS-GM上留有485通讯的接口，但要根据电梯控制器确定通讯协议更改软件。)

- 更多的个性化设计(可选)

充分体现“以人为本”的个性化设计，使系统功能锦上添花；室内机振铃声12种8和弦可选，音量可调，可免打扰设置；屏幕背景色彩6种可选；特有的门口机镜头焦距可控；8个报警防区可方便的再扩展，防区性质视需要设置，特有的防劫持码更是解决了主人在被劫持的情况下无法报警的难题；小区大门机可被呼叫，结束了大门机只能呼出的历史等等。

- 系统功能主次分明，互不影响

报警优先，确保住户安全；信息内容室内机储存，用户阅读信息时决不占用总线，也不影响呼叫本住户。

- 当一户出现故障时，不影响整个系统工作

目前大型的可视及非可视楼宇对讲系统一般皆采用总线制设计。一般的作法是将所有用户并接在总线上，其致命弱点是：当一户出现故障，例如短路或机器损坏时，可能会造成整个系统瘫痪，且维修极不方便。本系统的做法是通过信号分配器，将户与户之间完全隔离。当一户出现故障时，自动将这一户隔离，不会影响其它住户及整个系统的工作，维修时也有针对性。

- 信号均等分配保证每个用户都有清晰的图像及清楚的通话效果

在大型系统中，随着线路的加长以及户数的增多，信号的衰减是必然的。解决这一问题的普遍做法是每隔一段距离增加一台放大器（图像放大及信号放大）。这种做法的缺点在于：经远距离传输及多次放大后，信号及图像的失真度将增加，背景噪音也同时被放大，很难保证每一户都能得到均等的清晰度。离放大器近的用户信号很强，而离放大器远的用户信号则很弱，无法做到信号均等。本系统的信号分配器除了将户与户隔离之外，同时内部的CPU中央控制器，将信号均等分配到每一输出端，并加以放大，这样每个住户均能分配到同等强度的信号。而主输出经自动补偿后，输入到下一级的主输入，保证了主干线的信号强度，从而使每一位住户均能得到清晰的图像和清楚的通话效果。

- 性能优越的工业总线协议有助于减少信号衰减，确保数据传输

要保证远距离住户的信号，除了尽可能缩短主干线的长度，以减小主干线上的信号衰减量外，性能优越的总线数据传输协议同样非常重要。本系统采用国际流行的IRIS工业级现场总线传输协议，其简单的数据包结构以及高速的数据传输速率，既保证的数据传输的快速准确，有效避免了信道阻塞的发生，同时工业级的高波特率还起到了延长传输距离的作用。另外，协议中特有的数据接收响应方式确保了数据不丢失，安全到达数据接收端，这在系统传输报警信号时显得尤为重要。

- 系统可扩展性

系统的设计应为小区的扩建留有充足的容量。本系统在扩展方面留有足够的容量和简单的接口，可实现多幢楼的联网、分片区管理，最多可容纳上万个用户使用。

- 系统无重复性

随着高科技的不断发展，用于安全防范的产品及系统越来越多，各有各的特点。德立普综合住宅信息系统是根据国际上一些先进的物业管理要求而专门设计的集可视对讲、小区联网、住户家庭保全（防盗、防火、防瓦斯泄露、紧急求救等）、信息发布、家居控制等功能于一体的系统，用一套线路实现了多套系统的集成功能，既做到了布线简单、维护方便，同时又避免了设备的重复投资。

### 系统组成

本系统主要由小区管理员主机、门口主机、多门选择器、单元数字转换联网器、隔离分配器、室内分机、电源、电锁及其它信号类产品组成。

1）小区管理主机一般情况下，可根据实际需要，小区可配置多台管理机。若小区很大（千户以上）建议将小区作分期或分片区管理，每个区设置1台副管理机单独管理，各个副管理机再通过网络与中心主管理机互联，这样会使整个系统更稳定可靠。

2）小区门口主机、每个单元门口各配置一个，若一个单元由多门口构成时需配多门选择器，则可每个单元可按多门口配置主机，其中一台为主门口机，其余的为副门口机。

3）室内分机 一般为按每户配置1台。每户配置1台室内可视分机，根据实际情况，在复式结构住宅中，每户可装多台分机。

4）电源每12台可视分机配1台电源，另外，每台主机及主机控制器、管理主机各1台。具体配置数量应视具体情况而定。

5）信号类产品产品有户户隔离器、单元联网器、数字交换机

※  如选择联网系统每个单元主机可以直接接入数字监控系统以节省材料和人工。

※ 为保证送到住户分机的视频信号阻抗匹配及故障隔离，每户视频均需通过视频分配隔离器送到住户家中的分机。每层1个或多个，其中4路分配器到8路分配器可根据每层实际户数选用。

德立普  数字以太网联网架构：

## 3.5.1系统设备

### 德立普 中心管理员主机：

  - 配置频宽环通通信网络模块

  - 中文菜单显示作业

  - 可任意混合连接独户别墅型、多层直按型、高层数码型等门口机作业

  - 可容纳９９９９Ｘ９９９９个单元用户

  - 自动显示用户的家庭安防、煤气外漏、紧急求救、医护救助、托婴等家政服务信息或报警功能

  - 本系统为中文全自动化作业，系统直观不需具备太高电脑知识，马上可以上机，管理非常迅速方便

  - 本系统确实记录每一笔发生的资料，同时打印报表

  - 本系统会将执勤人员与状态资料并存于硬盘，便于日后备查与责任归属的权益

  - 本系统以密码级别方式管理，确保勤务的正常管理

### 3.5.2德立普 高层豪华数码彩色可视门口主机：（刷卡、密码、指纹、人脸识别）

功能特点：

  - 为配合本智能小区的实际需要，采取高层数码式门口机，外形美观大方。栋与栋之间可以相互总线或以太网方式与管理员机（管理中心）联网作业

  - 高层门口机采用全中文显示屏幕作业

  - 在所有门口机上可以对管理员机进行呼叫通话

  - 所有门口机都接受用户或管理员机的命令、感应卡及密码开门

  - 接受管理员机的命令进行资料的传输与通讯

  - 每栋单元可连接9999户室内机

  - 最多可与9999个单元楼进行群呼联网作业

  - CCD摄像头具备日间强光光源调节功能（CCD自动背光补偿）

  - CCD摄像头具备夜间照明补助功能（配备红外灯）

  - 具备按键声音提示功能

  - 本系统具备掉电资料保持20年不丢失

  - 可选刷卡、密码、指纹、人脸识别开锁功能

技术参数：

  - 显示方式：中文显示

  - 操作温度：-45℃-- +75℃

  - 线    材：≥0.3mm

  - 容    量：9999个分机

  - 功率消耗：待机250mA

  - 操作方式：夜晚灯光补助光源

  - 使用方法：中文液晶屏幕显示操作指南

  - 外观尺寸：

  - 预埋盒尺寸：

  - 重   量：

  - 摄 像 头：1/3″CCD

  - 分 辨 率：模拟480TVL ，数字200万像素

  - 照    度：0.1LUX

### 3.5.3德立普 彩色可视室内分机 （4.3寸、7寸、10寸）

1、配置情况：

  - 基本配置，将可视功能、监视／听、呼叫管理员、开门、煤气外漏警报、紧急求救（有线、无线）、等功能列入基本配置，一体化设计，永保功能先进.本系统具备掉电资料保持20年不丢失

  - 一体化家庭智能系统设计,当煤气外漏(需配末端设备)、医疗及紧急求救时，对讲室内机自动传到小区管理中心的电脑，同时可扩充通过电话线自动拨打手机

  - 双 CPU 内存设计停电（掉电）内存资料可保20年不丢失

  - 最新的设计理念触摸式操作，免提直接通话与门口机进行监听、监视

  - 具有6-8路防盗报警功能

  - 具有煤气外漏报警功能

  - 具有紧急求救功能

  - 报警输出警笛

  - 警报自动传至管理中心电脑

  - 警报自动拨打手机(可扩充)

  - 可通过无线遥控布撤防(可扩充)

2、预留远程家电控制模块接口：

  - 标准配置远程遥控输出接口（空调、电灯、音响等）

  - 具备温湿度上下限远程设定

  - 自动恒温恒湿控制

  - 电话密码查询家电设备使用状态

3、预留恒温恒湿模块接口：

  - 可实时采集温度，并换算摄氏度C

  - 可实时采集湿度，并换算湿度%

  - 可配合除湿机、保湿喷雾机、冷气机、暖气机进行恒温/湿自动调控功能

  - 可直接由可视对讲机或手机电话远程设置温度/湿度的上下限

  - 可由中文液晶显示屏查询温度及湿度

技术参数：

  - 解析度/Resulution：480*1234

  - 系统制式/System Mode：PAL/NTSC双制式

  - 电压输入/Voltage Input：DC 18V±10% 5.0w

  - 工作原理：独立CPU作业及内存记录

  - 尺    寸：

  - 供应电源：DC18V

  - 停电（掉电）内存资料可保20年不丢失

  - 报警联网模块，紧急求救、盗警、医护求救，煤气泄漏，实现报警时传达管理中心、个人手机等

  - 无线遥控布/撤防，紧急求救等功能

  - 预留电话远程家电模块接口，实现电话远程家电控

### 3.5.5 德立普  楼层隔离分配器：

功能特点

  - 安装容易、编码便捷大大节省管线及人力物力成本。

  - 具备音视频放大及增益功能。

  - 1路进4路出（每部可接4户，同一楼层可随意配置多台SD-616AP4）。

  - 户户隔离

主要参数

  - 电源供应：DC18V

  - 音频功能：音频放大

  - 频功能：视频放大

  - 输入/输出：1进4出

  - 最大容量：4户

  - 信号处理：数字信号

  - 尺寸：100×155×30mm

  - 重量：0.2kg

### 3.5.6德立普  电源供应器：

  - 交流变直流18伏输出。

  - 具备停电自动供电切换功能（需加蓄电池）。

  - 具备自动充电功能。

  - 具备自动充放电保护功能

3

#### 系统施工图设计（含工程预算）、实施方案评审及细化

根据总体方案进行施工图深化设计。设计过程中，加强沟通与指导。设计完结，组织业主、施工总承包方及有关专家对承包方的施工图设计进行评审（或施工图交底），检查其是否符合集成方案中所提出的技术状态要求，尤其是检查子系统之间接口协议等是否协调、妥当，进一步提出优化、细化要求，力争方案最优。

对承包方的最终设计图纸、工程预算进行确认。承包方进行工程实施的组织设计，制订实施计划，由监理方审核、确认。

#### 确认有关土建资料

根据已确认的系统方案，确认设备材料的采购、到货计划。与业主协调系统工程总体进度，落实投资计划，协调落实设备材料的临时存放地点（即临时库房），由施工方安排专人负责，货物出入库须遵循严格的管理程序。设备采购须统筹安排、合理规划，一方面考虑供货周期与工期进度，不能使设备在到达现场后长期不能进入安装状态，以免质保期未发挥应有作用；另一方面合理、充裕地配置资金，确保工程用款，确保工程进度。

#### 设备开箱验收

督促各工程承包方做好采购的材料设备开箱验收制度。根据采购合同及设备材料装箱资料清单，核验设备材料的型号、规格、数量、装箱资料等，保证到货质量达到工程实施的要求。并对每一次开箱入库记录归档。

#### 相关管理用表

| 表1-1 |  | 入 库 单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物类型 | 货 号 | 单 位 | 数 量 | 外包装形式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 存 货 方 授 权 人（签字） |  |  |  | 存 货 时 间 |  |
| 库 管 员（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 表1-2 |  | 出 库 单 |  |  |  |
| 序 号 | 货物类型 | 货 号 | 单 位 | 数 量 | 外包装形式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 存 货 方 授 权 人（签字） |  |  |  | 提 货 时 间 |  |
| 库 管 员（签字） |  |  |  | 年 月 日 |  |

| 表1-3 |  | 库 存 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物类型 | 货 号 |  | 单 位 | 数 量 | 外包装形式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 存 货 方 授 权 人（签字） |  |  |  |  | 统 计 时 间 |  |
| 库 管 员（签字） |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 表1-4 |  | 库 存 总 表 |  |  |  |  |
| 序 号 | 货物类型 | 货 号 |  | 单 位 | 数 量 | 外包装形式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 库 管 员 |  |  |  | 统计时间 | 年 月 日 |  |

#### 安装调试现场管理

经过施工图设计、施工组织设计评审、设备材料开箱验收后，工程实施进入实质阶段，这是保证工程总体质量的关键时期，项目部各方面人员全体到位，运作及管理按照本实施方案和公司有关工程监理、实施等规模执行。

工程管理采用协调会方式。根据工程需要，提请甲方或监理组织各系统工程协调会，定期参与工程例会，检查各系统的工程进度、质量及资金使用状况，解决较为重大的问题，协调、归纳、总结并形成书面报告和通知，及时通知业主及相关方。

#### 系统初验与试运行

系统安装调试完毕，配合业主及有关方面进行系统预检验，确认检验程序（含调试试验大纲）、检验标准、检验手段方法、检验仪器仪表、检验人员资质、检验出据证书的权威性等。同时，验收和本系统有关的随机技术资料、操作手册、用户手册等。需要根据系统的相互关系，协调好各系统的进度，确保工程总体验收时系统的质保期符合业主要求。

系统经过初验后，进入试运行阶段。根据系统特点及国家或行业规定，确定试运行时间。整体协调子系统之间的关系，确保工程验收如期开始、如期竣工并投入运行。这当中应提前协调好参与工程总验收的权威机构。

#### 工程总验收

在所有系统均通过预检验后，组织进行一次总验收前的全面检查，按照安防、设备自动控制的顺序进行，合格后向业主提出正式验收申请。验收请求获认可后，配合业主，组织验收专家组，确认验收日程、验收程序、验收方案，进行监控、防盗报警系统工程测试、检验。

#### 系统维护

监控、防盗报警和监听系统工程质保期内，项目部留专人负责系统维护工作。

首先，组织各系统的技术培训、要求各系统在系统实施期间即开展技术培训，确定培训目标与考核标准。培训通过者才能上岗操作。

其次，组织售后服务。承包方在系统出现故障时通过电话应答、传真解答资料、邮寄解答资料、网上发送解答资料、现场处理等方式解决问题。

服务响应时间： 2小时，现场处理故障为24小时内完成。

### 工程实施步骤计划

施工准备

施工方案及图纸深化

进场准备

设备材料采购

管线施工

设备安装

工程安装

系统调试及试运行

系统调试

系统试运行

工程验收

资料准备

工程自验

人员培训

售后服务

$

$

日常维护

故障报修

快速反应

竣工验收

### 工程管理目标

工程管理的主要目标是依据制定出的合理的工程实施计划和管理监控方案，满足下列技术性能、质量标准和工程进度时间的安排。

- 按规定的时间计划，用所需的资源完成工程。

- 在费用预算范围内，用最低的损耗完成工程。

- 按照认可的或相关的质量标准进行工程施工。

- 深入研究，加深对技术要求和合同条件的理解，运用合理的实施方案，以提高系统的操作功能和性能指标。

在工程执行过程中，与用户及其他系统承包商建立良好的合作关系。

## 3.10.2施工准备

### 施工方案、图纸深化

施工组织设计的编制，是为实施施工项目提供了一个具有可行性的方案，这个方案在实施中将根据现场情况不断进行调整，以达到最好的效果。

在开工前，根据现场的考察情况，对施工图进行细化、对施工方案进行深化，项目施工班组必须认真、详细地了解本项目工程施工的特点，以确保弱电智能化系统各子系统的顺利施工。

对于智能化系统工程，必须对有关子系统在各专业方面的安装工艺、接口界面等提出详细的要求和相应的文字说明，对南昌恒茂国际华城二期装饰施工中要求预留孔洞、线槽和桥架的铺设也需要在施工图中有明确的位置、尺寸、走向等。

否

否

否

可

可

可

施工组织设计及优化

施工质量、施工计划

施工调度

材料消耗计划

施工调度

工人队组

机械使用计划

施工过程

施工统计

结束

质量检查

施工组织设计贯彻的实质，就是把一个静态平衡方案，放到不断变化的施工过程中，考核其效果和检查其优劣的过程，以达到预定的目标。在贯彻施工组织方案中，必须采用比较法对施工组织设计的主要指标进行检查，检查的内容应该包括进度、质量、材料消耗、机械使用和成本费用等，发现其问题，为进一步分析原因提供依据。同时，施工的每个阶段都要有相应的施工总平面图，施工总平面图的任何改变都必须得到有关部门批准，如果发现施工总平面图存在不合理性，要及时制定改进方案，报请有关建设单位批准，不断地满足施工进展的需要。

根据施工组织设计执行情况的检查，发现的问题及其产生的原因，拟定其改进措施或方案，对施工组织设计的有关部分或指标逐项进行调整；对施工总平面图进行修改，使施工组织设计在新的基础上实现新的平衡。

四、人力资源配备

### 4.1项目管理方式

我司计划对该智能化系统工程施工实现项目经理负责制，公司派出高层领导班子出任项目总指挥，由项目经理组成一个项目管理班子，项目管理班子有项目总负责、项目总协调、项目经理、技术负责人、施工员、预算员、质检员、安全员、材料员等部门人员组成，项目组织结构图如下：

技术负责人

预算员

项目经理

安全员

质检员

施工员

材料员

售后部主任

安防组组长

管线组组长

设备管理组组长

售后人员

员

项目管理班子的项目经理及相应资质的专业技术、管理人员原则上不更换（甲方要求更换的情况除外），如确有特殊情况需要更换，则必须提前二周以书面形式通知甲方及监理单位，并征得同意后再行更换。

### 4.2项目管理班子各岗位职责

- 项目经理

- 具有大型工程项目管理与实施经验、丰富的技术知识和良好的个人综合素质，负责组织本项目实施方案设计，以及现场组织、实施、协调和管理工作。对本工程的进度、质量、安全、经费、风险负责；

- 领导工程技术队伍进行工程的规划和实现，控制和实行工程计划。确保所有认可的程序、进度和工作计划有效地执行，且满足合同要求；

- 负责主持施工组织设计的编写工作并组织实施，依据施工任务实施进度，组织有关人员编制项目部劳动力使用计划，报公司有关领导审批；

- 根据合同总工期的要求，组织编制工程总的进度计划，分阶段进度计划(月、周)每周召开一次协调会，检查完成情况并制定下周计划；

- 在需要时与建设单位一同审查工程，确保完成合同和技术上要求内容；

- 主持组织项目经理部每旬一次安全与文明施工管理自查工作；

- 确保在客户满意的经费预算和时间内完成工程；

- 负责对项目的组织实施和施工管理；在项目实施过程中，对施工质量负全面责任；负责监督施工现场技术文件的执行情况；

- 对项目成品保护工作做出统一布置，安排具体人员采取措施，负责参与施工不合格产生原因的调查、纠正和预防措施的实施；

- 在专项工程师主持下，组织项目有关人员对特殊工程，应编制专项质量计划的编制工作；

- 负责组织对施工质量的验收，工程验收合格移交时在竣工验收证明书上签字确认，办理工程正式移交。

- 技术负责人

- 具有大型工程项目设计、实施经验，技术知识、技能全面，负责组织智能化工程技术方案及设计文件的编制及审核，协助项目经理全面负责工程的技术和管理，指导各分系统负责人开展有关技术工作；

- 代表公司具体负责对工程项目施工全过程的技术和质量控制，保证项目正常实施；

- 严格贯彻执行国家的技术规程，施工规范、质量标准和公司质量体系文件，确保工程施工质量达到合同要求；

- 工程开工前，配合设计负责人和项目经理，就施工工艺和质量保证措施向施工管理人员和生产班组全体人员做施工技术交底。组织项目部施工技术人员参加项目施工图的自会审工作；

- 负责对施工中不合格产生原因的调查及纠正和预防措施的实施。对因设计问题引起的不合格应及时向设计单位提出问题，按图纸更改制定纠正措施；

- 负责就工程技术质量问题与业主、监理、设计部门、质监部门进行日常联络；

- 项目检试设备在使用中失准时，督促使用人员立即停止使用，并贴上“禁用”标识，同时报告公司分管领导；

- 参加竣工验收技术资料和竣工资料编制，在工程质量保修期间，根据业主反映的问题与制定相应的保修措施，并负责指导保修工作的实施。

- 施工员

- 落实项目经理安排事项的具体实施；

- 负责施工现场班组安排、考勤管理等现场管理事宜；

- 协助材料员进行施工现场材料、设备、机械进出场的相关事宜；

- 负责系统的调试工作；

- 负责系统试运行工作；

- 负责系统试运行记录的分析、归档及试运行问题的处理方案。

- 质检员

- 负责制订工程质量控制计划；

- 负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实；

- 对工程质量进行监督管理；

- 负责对各施工队的施工质量进行监督指导；

- 协助开展检验、测（调）试及验收工作；

- 负责组织质量宣传、教育及其他有关质量活动的开展；

- 汇总并通报有关工程质量情况，对出现的问题坚持“四不放过”原则——即原因不清不放过，责任未落实不放过，问题未整改不放过，整改效果不合格不放过，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调、合作、沟通工作，发现重大质量问题，及时向项目经理汇报。

- 安全员

- 负责制订工程安全控制计划；

- 负责工程安全方针和安全目标的贯彻落实；

- 对工程安全进行监督管理；

- 负责对各施工队的安全进行监督指导；

- 负责组织安全宣传、教育及其他有关安全活动的开展。

- 预算员

- 要求具有较为丰富的大中型工程项目管理（包括进度计划管理、投资计划管理、施工技术管理等方面）的工作经验和较为丰富的工程预算、投资控制工作经验，在本项目中从实施计划控制方面进行协调与管理；

- 负责进度计划管理；

- 投资计划管理；

- 施工技术管理等方面；

- 实施计划控制方面进行协调与管理。

- 材料员

- 工程材料、设备进出管理；

- 负责工程材料设备的报损工作。

- 维护员

- 负责制订系统交付使用后的系统维护制度；

- 负责安排系统维护工作，负责系统维护质量；

- 负责维护资料的归档、分析及维护质量的提高。

- 采购代表

- 在指定时间内完成设备/原材料发货；

- 确保设备/原材料符合说明书、期限和条件；

- 保证仓储管理的合理性，以便用最少的仓储保证设备的后续供给；

- 保证手册、说明和有关文档的归档管理；

- 保证工程使用的所有测试、审核和测量设备的准确性和耐磨性；

- 维护和保存工程文档、图纸和记录；

- 保证所用区间的良好管理。

#### 劳动力投入计划表

| 工 种 | 人 数 | 最快进场时间条件 | 计划进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 2人 | 6小时内 | 工程进场 | 对工程进行管理与监督，全局反馈工程 |
| 施工员 | 3人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责现场施工安排与管理 |
| 质检员 | 1人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责工程施工质量管理与监督 |
| 安全员 | 1人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责工程施工安全管理与监督 |
| 预算员 | 1人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责进度投资管理及执行相关工作 |
| 材料员 | 1人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责设备材料进出场管理及报损工作 |
| 合同管理员 | 1人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责合同、施工资料的管理与归档工作 |
| 专职电工 | 1人 | 6小时内 | 管线施工前一周 | 负责施工现场用电，另备1名 |
| 管工、焊工 | 20人 | 6小时内 | 组长管线施工前一周，其余人员管材施工前2天 | 负责布管及相关技术参数的检测，另备3组6人 |
| 线务工 | 24人 | 6小时内 | 组长管线施工前一周，其余人员穿线前2天 | 负责穿线及相关技术参数检测，另备3组9人 |
| 测试检验工 | 3人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责设备、材料进场检验，另备1人 |
| 系统集成 工程师 | 1人 | 6小时内 | 设备安装完进场 | 负责项目系统集成联动调试 |
| 技术支持工程师 | 6人 | 6小时内 | 工程进场 | 负责施工现场技术支持，另备2人 |
| 设备安装工 | 36人 | 6小时内 | 组长管线施工前一周，其余人员设备安装前2天 | 负责设备安装及现场调试，另备4组12人 |
| 系统调试员 | 6人 | 6小时内 | 设备安装完进场 | 设备安装完毕后的系统调试工作及系统试运行，另备2组4人 |
| 维护人员 | 5人 |  | 系统调试阶段介入 | 工程竣工验收后的系统维护，另备1人 |

#### 工程投入的主要物资情况及进场计划

### 工程投入的主要物资进场计划说明

半个月

设备安装

设备、材料进场

设备、材料自验

监理工程师检验通过

采购申请

计划检查

提前二周

施工现场物资（材料）进场流程

- 管槽施工阶段

在管槽施工阶段进场的主要设备材料主要有各种型号的PVC管、焊接钢管和桥架及辅助材料。管和桥架可采用一次定货，分期进场的方式满足施工进度的要求。管和桥架的施工，因施工进度紧采用管预埋施工与桥架施工“分组进行，并架齐驱”的方式加快施工进度。

- 穿线阶段

穿线施工阶段。该阶段进场的材料主要是各子系统的各种电源线、通讯线。

- 设备安装阶段

设备安装阶段可分为2个分阶段，前端设备安装阶段和中心管理设备安装。

- 前端设备安装阶段

本阶段的设备主要可按各子系统的应用和安装环境分阶段进场安装：

- 小区的结构已全部完成，进入内部装修阶段，而弱电系统安装阶段重要的安装条件就是首先保证机房装修，因此机房的设备安装应在各系统前端设备安装完成之前安装完成。

- 在前端设备安装的同时分组安装布线的的设备。

- 楼内系统的层分配模块、电源模块、箱可与以上各系统同时进行安装施工。

- 停车场系统和公共设备监控系统的环境满足设备安装环境要求，可首先进场安装。

- 电视监控系统、报警系统、公共广播系统因与装修和景观进度有关，只能在装修和景观过程中或完成之后安装。

基于以上分析，设备安装的第一阶段，设备的进场主要有设备控制系统、布线等；第二阶段只是短暂的一个阶段，主要进场设备有报警、对讲门口机、门禁控制器及模块箱、读卡模块等。在本阶段内与装修有关的报警前端设备、监控摄像机、会议室设备将根据装修进度及时跟进，保证智能化系统按施工进度进行。室外的监控摄像机、背景音乐音箱、周界报警系统同景观同步进行。

- 中心设备安装阶段

本系统是南昌恒茂国际华城二期设备进场最关键的阶段，在这个阶段进场的设备有各系统的中心设备、后备电源等。本阶段的设备主要是各系统的系统控制管理软件、电脑主机、中心控制器等。

- 4.3调试阶段

至本阶段，子系统设备已全部到位，进入到南昌恒茂国际华城二期智能化系统的冲刺阶段。

#### 主要机械设备情况及进场计划

### 主要机械设备情况

我方计划采用的设备质量均为优良，目前应用情况良好。

  - 施工工具

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击钻 | GBH2SE | 台 | 5 | 优良 |
| 3 | 手电钻 | 1161-40 | 台 | 8 | 优良 |
| 4 | Q9钳 |  | 把 | 3 | 优良 |
| 5 | RJ45卡钳 |  | 把 | 10 | 优良 |
| 6 | 电动液压变管器 |  | 台 | 2 | 优良 |
| 7 | 紧线器 |  | 台 | 3 | 优良 |
| 8 | 曲线锯 | 1161-40 | 台 | 2 | 优良 |
| 9 | 跳线工具 |  | 把 | 10 | 优良 |
| 10 | 液压冲孔器 |  | 只 | 2 | 优良 |
| 11 | 电工工具 |  | 套 | 15 | 优良 |
| 12 | 切割机 |  | 台 | 2 | 优良 |
| 13 | 砂轮机 |  | 台 | 2 | 优良 |
| 14 | 台钻 |  | 台 | 1 | 优良 |
| 15 | 人字梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 16 | 折梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 17 | 万用表 | BT-1000 | 台 | 10 | 优良 |
| 18 | 电烙铁 |  | 把 | 20 | 优良 |
| 19 | 斜口钳 |  | 把 | 20 | 优良 |
| 20 | 组合工具 | 12PCS | 套 | 20 | 优良 |
| 21 | 无线对讲机 | 1-5KM | 台 | 8 | 优良 |

  - 检测工具

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字信号发生器 |  | 台 | 1 | 优良 |
| 2 | 频谱仪 |  | 台 | 1 | 优良 |
| 3 | 摄像机清晰度测试仪 |  | 台 | 1 | 优良 |
| 4 | 万用表 | BT-1000 | 台 | 10 | 优良 |
| 5 | 电烙铁 |  | 把 | 20 | 优良 |
| 6 | 兆欧表 | 500V | 台 | 2 | 优良 |
| 7 | 地阻表 | L-9 | 台 | 2 | 优良 |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 2C-8 | 台 | 2 | 优良 |
| 9 | 视频信号源 | TR-0836 | 台 | 2 | 优良 |
| 10 | 场强仪 | DS98 | 台 | 1 | 优良 |
| 11 | 监视器 | 9″ | 台 | 5 | 优良 |
| 12 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 | 优良 |
| 13 | Fluke测试仪 | NT | 台 | 1 | 优良 |

### 施工机械设备进场计划

    - 管槽施工阶段

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 2000W | 台 | 1 | 优良 |
| 2 | 冲击钻 | GBH2SE | 台 | 5 | 优良 |
| 3 | 手电钻 | 1161-40 | 台 | 8 | 优良 |
| 4 | 切割机 |  | 台 | 2 | 优良 |
| 5 | 砂轮机 |  | 台 | 2 | 优良 |
| 6 | 台钻 |  | 台 | 1 | 优良 |
| 7 | 人字梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 8 | 折梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 9 | 电烙铁 | 40W | 把 | 20 | 优良 |
| 10 | 电工工具 |  | 套 | 15 | 优良 |

    - 穿线阶段

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | BT-1000 | 台 | 10 | 优良 |
| 2 | 兆欧表 | 500V | 台 | 2 | 优良 |
| 3 | 地阻表 | L-9 | 台 | 1 | 优良 |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 2C-8 | 台 | 1 | 优良 |
| 5 | 人字梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 6 | 折梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 7 | Q9钳 |  | 把 | 3 | 优良 |
| 8 | RJ45卡钳 |  | 把 | 10 | 优良 |
| 9 | 电动液压变管器 |  | 台 | 2 | 优良 |
| 10 | 紧线器 |  | 台 | 3 | 优良 |
| 11 | 曲线锯 | 1161-40 | 台 | 2 | 优良 |
| 12 | 跳线工具 |  | 把 | 10 | 优良 |
| 13 | 液压冲孔器 |  | 只 | 1 | 优良 |
| 14 | 斜口钳 |  | 把 | 20 | 优良 |
| 15 | 光纤熔接机 |  | 台 | 1 | 优良 |

    - 设备安装阶段

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手电钻 | 1161-40 | 台 | 8 | 优良 |
| 2 | 冲击钻 | GBH2SE | 台 | 5 | 优良 |
| 3 | 斜口钳 |  | 把 | 20 | 优良 |
| 4 | 组合工具 | 12PCS | 套 | 20 | 优良 |
| 5 | 兆欧表 | 500V | 台 | 2 | 优良 |
| 6 | 接地电阻测试仪 | 2C-8 | 台 | 1 | 优良 |
| 7 | 视频信号源 | TR-0836 | 台 | 1 | 优良 |
| 8 | 万用表 | BT1000 | 台 | 10 | 优良 |
| 9 | 人字梯 | 6米 | 副 | 10 | 优良 |
| 10 | 折梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 11 | 电工工具 |  | 套 | 15 | 优良 |
| 11 | Fluke测试仪 | NT | 台 | 1 | 优良 |
| 12 | 压接工具 | HYT031 | 把 | 5 | 优良 |
| 13 | 打线工具 | HYT110-A | 把 | 5 | 优良 |

    - 调试阶段

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆欧表 | 500V | 台 | 1 | 优良 |
| 2 | 无线对讲机 | 1-5KM | 台 | 8 | 优良 |
| 3 | 接地电阻测试仪 | ZC-8 | 台 | 1 | 优良 |
| 4 | 万用表 | BT1000 | 台 | 10 | 优良 |
| 5 | 组合工具 |  | 套 | 20 | 优良 |
| 6 | 斜口钳 |  | 把 | 20 | 优良 |
| 7 | 场强仪 | DS98 | 台 | 1 | 优良 |
| 8 | 监视器 | 9″ | 台 | 5 | 优良 |
| 9 | 人字梯 |  | 副 | 10 | 优良 |
| 10 | Fluke测试仪 | NT | 台 | 1 | 优良 |
| 11 | 压接工具 | HYT031 | 把 | 5 | 优良 |
| 12 | 打线工具 | HYT110-A | 把 | 5 | 优良 |

#### 施工现场准备

  - 施工用水用电

弱电施工的用水用电是进场前期准备工作的重要环节。首先必须对各施工工种的总用电量进行立体综合及估算，做出整体施工用电的计划报告，呈交总包单位审批，经有关部门协调，指定明确的施工用水、用电方案，提供给施工单位使用。

  - 施工区布置

施工区域的合理布置是施工组织的重要环节，其主要是通过立体的整体规划，平面的具体安排这两种基础手段，达到施工区域安排的合理化、程序化、系统化，有助于简化交叉施工的复杂关系或方便综合管理，实现文明施工。

    - 现场办公区

现场办公室，由我方负责配备照明、电话等办公设备，大约需要20m2左右。也可以根据实际条件与总包单位协调办公场所的应用。

    - 作业区

各工种作业区，二次加工区、半成品临时堆放区、施工区等，根据施工界面实际情况确定。工程过程中，尽量做到成品进场。

    - 仓库

普通材料仓库（20m2 左右）、机械工具仓库（10m2左右），位置相对安全，有保安监看的区域，必要时安装防盗门和防盗窗。

    - 活动区

物资运输线路，人员交通线路等与总包土建单位协商解决。

    - 工人休息区

拟租用土建工棚或其他附近临时建筑。

  - 施工界面划分

施工前应同建设单位、监理单位、施工配合单位一起进行施工界面划分，协调并形成施工界面划分文件，各方签字，共同遵守。

  - 申办施工许可证及协调有关事宜

向政府有关部门申办施工许可证

向公安技防办公室报审技术方案、施工图、申办综合安防施工许可证，并商定验收事宜。

向广电部门申办有线电视入网事宜，由甲方办理，我公司协助。

向电信部门申办电信入网事宜，由甲方办理，我公司协助。

#### 施工前技术交底

施工前的技术交底，主要是指技术负责人与施工队长、施工工长与工人间的技术交底。施工前技术交底工作的目的有两方面：一是为了明确所承担施工任务的特点，技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等，做到心中有数， 以利于有计划、有组织、多快好省地完成任务，也可使工长进一步帮助工人理解消化图纸；二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制的工具等作详细的说明，使责任明确，各负其责。

施工前技术交底的主要内容包括：施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料等的性能和操作使用方法。各施工队都须在施工前做好技术交底工作，以减免施工失误，加快工程进度。项目部现场工程总监负责对各施工队的执行情况进行总体监督。

#### 工程实施

            - 项目任务分解

| 阶段 责任 部门 | 施工准备阶段 | 施工阶段 | 完工阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责与其他施工单位的施工前协调工作； 负责制定施工计划； 建立项目各项管理制度； 审定各分管经理制定的文件； | 控制工程成本，合理管理项目资金运转；负责重要文件的签署；合理调配资源； 解决施工中产生的重要问题； 协调与业主、监理的关系； 控制全面的质量工作； | 负责组织工程验收； 审核竣工资料，将完整的竣工资料提交业主/监理审定； 组织与业主的竣工移交工作； |
| 技术负责人 | 图纸设计文件审定； 参与制定项目管理制度，制定施工技术方案； 负责组织与施工队长的技术交底工作； 负责组织设计优化； | 负责指导项目检验实验，审定技术保证资料； 解决施工出现重要技术问题； 对设计更改申请进行审定，并交业主审核； 负责审定系统调试计划； | 指导系统调试； 参与组织工程验收； 审核竣工技术资料，并提交项目经理； |
| 设计负责人 | 根据实际情况，对工程设计进一步优化； 完成施工细化图纸； | 执行经审核后的设计更改； |  |
| 工程技术组 | 参与对施工队长的技术交底工作； | 负责解决工程中出现的一般技术问题； | 解决工程竣工验收中发现的技术问题； 整理技术方面的竣工资料，并交技术经理审核； |
| 设备物资 供应组 | 制定设备材料采购计划，提交样品及合格证明供项目部及业主审核； 材料设备采购、申请验收、进场； | 负责施工中材料的供应和保管； | 做好设备材料的回收清和退库工作； 提供实际用材清单； |
| 系统调试组 | 负责设备安装前模拟调试； | 负责拟订系统调试方案，报技术经理审定； | 负责进行系统调试，并提出整改意见； |
| 施工员 | 制定施工规范； 准备施工所需的设备及其他资源； 对施工员进行施工前的培训； 参与技术负责人组织的技术交底，并同时与施工员作技术交底； | 负责总体施工进度计划和月计划的控制，保证施工的协调； 解决施工中产生的纠纷，协调与施工单位的关系； 对出现的重要问题即使汇报项目经理； 负责申请设计更改，并提交项目组审定；监督施工质量； | 审核提交的竣工施工资料，编制竣工报告，并交项目经理审定； 参与竣工验收及移交工作； |
| 施工队长 | 组建精干的施工队伍； | 负责组织分阶段施工，合理安排施工人员作业； 负责组织对不合格项的整改； 对质量记录进行审核； | 负责移交施工质量记录； 负责工程施工方面的交接； 参与工程竣工自检及第三方检验，并组织整改； |
| 质量安全 经理 | 指定施工质量控制计划，并予以贯彻； 制定安全文明施工制度； 负责材料设备的使用前验收； | 监督检查质量控制、安全、文明措施的执行情况并及时总结； | 组织工程自检，得出结论，并对整改提出具体要求，监督整改结果； 整理质量资料，交项目经理； 参与竣工验收； |
| 质检、安 全、文明 检查员 | 接受有关质量、安全的培训； 对材料设备进行检验； | 对工程进行过程检验，提出不合格项，并监督整改； 对施工中的材料进行检查； 负责检查施工的安全、文明，并提出纠正要求； | 参与工程竣工自检，对整改项目进行检查； |

#### 施工准备流程图

准备材料设备安装

是

是

施工准备

设计图纸/安装图纸/布置图

施工材料进场

提出验收申请

材料设备采购

提交材料样品及材料

设备引用证明

甲方/监理通过否

甲方/监理通过否

开始

否

填材料报验申请表

填样品确认表

交施工方案计划表

否

## 施工配合

### 配合框图

### 与建设单位的配合

- 企业依存于顾客，我公司在整个智能化系统工程实施过程中，始终把理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望为服务宗旨。在工程实施过程中与建设单位紧密配合。

- 指派负责人在施工现场，参加建设单位召开的一切会议，听取建设单位指令、意见、并认真执行。

- 及时交流信息，紧密配合建设单位在工程实施过程中一切活动。

- 认真对待建设单位的需求变化，并积极协商解决办法，最大限度的满足顾客需求，不贻误施工时机。

- 及时向建设单位通报施工中出现的问题和乙方需求，并通过协商寻求解决办法。

### 与监理单位的配合

监理单位是受建设单位委托，对工程建设项目实施专业化监督管理，其工作主要包括协助建设单位进行工程项目可行性研究，优化建设方案、建设单位和施工单位，审查设计文件，控制工程质量、造价和工期，监督、管理建设工程合同的履行，以及协调工程建设有关各方的工作关系等。

我公司作为智能化系统总集成单位将认真执行“GB50319-2000建设工程监理规范”中有关条款以及工程标准规范，按规范要求履行乙方责任。

- 在施工现场指派一名负责人作为与监理单位的联系接口，参加监理会议，听取监理意见，认真切实的执行。

- 及时申报工程实施中各种技术文件、管理文件、工作计划、工作总结以及材料/设备、工程质量记录，经确认后方能实施。

- 随时接受监理工程师质量检查，落实“监理工程师通知”，并通报（反馈）处理办法和结果。

- 协商交流标准引用、质量检验、实施方案、作业指导书、工程验收、交工资料整编等有关问题，并协商解决办法，作到技术文件充分、适用、有效、可操作，施工科学、有序。

### 与设计单位的配合

- 指派一名技术负责人作为与各设计单位的联系接口。

- 在图纸会审时，应充分了解土建、设备安装图纸，提出图纸中的疑点，以及与智能化工程实施中的不适之处，寻求解决办法。

- 技术交底时，应充分了解设计意图和工程难点、贯彻设计意图。与设计交流施工方案和施工方法，寻求设计院指导。

- 施工中随时通报信息，交流施工中出现的问题，寻求解决办法。初步设计、优化、细化设计将由智能化集成单位来完成。故在图纸会审、技术交底时，应将智能化系统中优化（细化）施工图纸进行充分检查评审，找出疏漏，重叠之处，使整个智能化图纸完整、适用、有效。

### 与安装、内装饰公司的配合

- 按时参加甲方工程调度会和监理例会，涉及到施工配合问题除在会议上提出外，应以“工程联系单”的形式，详细将需配合的部位及重要事项交代清楚。

- 智能化系统的配线和穿线工作，需与装饰工程同步进行，进度安排应避免在装饰工程结束以后，造成穿线敷设的困难。同时中央监控室的装饰也应与整体的装饰工程同步，在中央监控室基本装饰完毕前，应将中控台、电视墙、模拟屏定位。特别注意中控室的门锁一定要装好。

- 总包单位应为智能化系统单位进场所需的场地、水、电等工作、生活条件提供方便。

- 智能化系统单位应遵守总包单位制订的对工地管理的各项规章制度，做到文明施工、安全施工

- 安装末端设备的配合：施工中吊顶开孔部位以书面形式向装修和土建单位交底，装修单位负责开孔。安装过程中应避免损坏，污染末端设备及装饰成品。

### 与各专业承包方的配合

与给排水承包方的施工配合

对给排水有关设备进行监测或控制的配合，负责本工程范围内各系统接线至无源接线端子。所需之无源接线端子由给排水承包方负责提供。与给排水承包方协调以进行本工程范围内各系统所需的安装工作，并就双方的交接驳口商定准确的位置及双方的工作界面。

与消防承包方的配合

提供对消防有关设备进行监测或控制的配合，负责本工程范围内各系统接线至无源接线端子由消防承包方负责提供。与消防承包方协调以进行本工程范围内各系统所需的安装工作，并就双方交接驳口商定准确的位置及双方的工作界面。

### 与行业管理部门方面的配合

智能化系统单位协助有关分包单位向相应的行业管理部门办理验收、检查、签合格使用证等，有关文件所必需处理的工作。智能化系统单位定期与有关弱电行业管理部门接触，介绍工程进度。

## 4.4施工管理

### 工程技术管理

工程技术管理贯穿整个弱电智能化系统工程施工的全过程，执行和贯彻国家、行业的技术标准和规范，严格按照弱电智能化系统工程设计的要求，在提供设备、线材规格、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理。

- 技术标准和规范管理

在智能化系统工程中所涉及到的国家和行业标准和规范很多，因此，要在系统设计、设备提供和安装环节上认真检查，对照有关的标准和规范，使整个管理管理处于受控状态。

- 安装工艺管理

智能化系统工程是一个技术性、工艺性都很强的工作，要做好整弱电工程的技术管理，主要抓住各个施工阶段安装设备的技术条件和安装工艺的技术要求。现场工程技术管理人员要严格把关，凡是遇到与规范和设计文件不相符的情况或施工过程中做了现场修改的内容，都要记录在案，为最后的系统整体调试和开通，建立技术管理档案和数据。

- 技术文件管理

智能化系统工程的技术文件是工程实施各阶段实施的共同依据。主要包括各弱电子系统的施工图纸、设计说明、以及相关的技术标准、产品说明书、各系统的调试大纲、验收规范、弱电集成系统的功能要求及验收标准等，这些技术文件都要进行系统科学的管理，为了能够及时向工程管理人员提供完整、正确的上述技术文件，因此必须建立技术文件收发、复制、修改、审批归档、保管、借用和保密等一系列的规章制度，实施有效科学的管理。

在实施工程中，有可能发现设计图纸上的差错或与实际情况不符的地方；或由于施工条件、材料的规格、品种、质量不能完全满足设计要求，需要进行修改设计或代换材料；或者在使用功能上有某些变动，设计标准上有所提高或降低以及职工提出合理化建议，需要补充或修改设计图纸时，就必须进行工程变更。

工程变更难以避免，但必须严格地执行技术核定制度。如果需要进行设计变更时，必须经过有关部门地充分协商，在技术上、经济上、质量上、使用功能上、结构强度上进行全面考虑和技术复核，然后再写成技术核定单，经设计单位、建设单位和施工单位三方有关人员签署认可后，作为指导施工的依据。在现场边说边改、边看边改、改无根据、干无记录的现象应该杜绝。

我司收到技术核定单后，将及时下发给有关人员，并一次作为工程交工验收和竣工决算地依据。如果由于建设单位、设计单位提出地工程变更、造成返工、停工、材料浪费等情况，向建设单位办理现场经济签证手续，核对造成地经济损失。双方代表认可后，将经济签证记录交给预算人员，作为工程竣工决算时原始依据资料。

工程变更文件时技术文件管理地重要组成部分，也是工程技术管理乃至整体工程管理地容易忽视和疏漏地薄弱环节，必须十分重视，加强管理力度。

### 确保工程质量的技术组织措施

### 工程质量技术措施

 电气设备安装前，应根据图纸及业主要求进行规格、型号的核对工作。

 做好结构配合预埋工作，做到无遗漏、无差错、隐蔽验收及时填写。

 所有设备、桥架、线槽、箱、柜、盘如需开孔，均应按规定采用液压开孔器进行，管子与之连接后应用管根母固定。

 电管的切割，严禁采用电、气焊切割，管子切割后，应用扁锉打磨光滑后才可使用。

 电气系统的跨接接地，均应严格按规范规定进行，跨接接地施工完，应即时补刷防锈漆。

 线槽、桥架安装应横平竖直，排列整齐，连接紧密，支架均匀。竖向敷设的线槽要求在1米左右设置固定横档。

 电缆敷设分先后顺序，整齐排列，避免重叠交叉，并考虑足够的余量，电缆敷设后应及时编号和挂记号牌。

 电线颜色的选用必须符合国家有关的规定。

 弱电元器件安装完后，与强电之间必须满足规范要求的距离，保证工程质量。

 线路敷设工作是否造成信号衰减。

 弱电工程各分系统安装中，严格按各分系统施工安装规程要求作业。

### 质量保证体系

公司质量体系构成

我公司按照ISO9001质量保证模式初步建立了文件化的质量体系，并已完成2000版的换版工作，它包括《施工工法》、10个工作程序文件、操作层次的质量体系文件以及质量体系运行中的各种质量记录。

公司质量体系运行情况

公司文件化质量体系的建立，极大地促进了公司质量工作有组织，有秩序的开展，公司对每一项业务和每一项工程，坚持按照ISO9001—2000标准严格管理每一质量环节，从合同控制、设计控制、文件和资料的控制、采购控制、设备及过程控制，确保了每一项业务和每一项工程自始自终的过程质量处于受控状态，为最终工程项目质量目标的圆满实现奠定了可靠的基础。

另外，高度重视供应商的评价和选择，广泛收集有关供货商的信息，参加供货商组织的学术和商务活动，如培训、交流等等，与著名的德国科龙、美国AVAYA、SIEMENS、HONEYWELL、HP、日本SONY、美国安定保、韩国三星、日本松下、荷兰飞利浦等公司建立了合作伙伴关系，使他们成为我公司坚强的后盾。同时严格控制采购管理，对采购计划进行审批确认后，再签订采购合同，到货时进行设备检验，必要时进行性能测试，确保将最适用的产品应用到工程项目中。

公司高度重视质量体系运行中产生的质量记录的收集、保存和管理，对质量记录格式以及从产生到归档的管理细致、严格，使之能充分反映公司质量体系运行的真实全貌，为不断开展质量改进活动提供了依据，也是实现工程项目质量可追溯性的重要依据之一。

系统工程质量保证体系

公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现，因此，它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。

 质量方针和质量目标

质量方针——以完善有效的质量体系运行于工程实施过程中的每一个环节，以优异的工程和服务质量参与竞争，跻身市场。

质量目标——按照ISO9001：2000质量体系要求及工程相关要求，保质、按时、全面地完成工程，竣工验收达到国家验收标准规定的优良等级。

 质量职责分配

在工程总指挥领导下，按照工程项目组的人员组成质量保证机构。负责监督指导规程、规范、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。项目组人员应履行以下职责：

质 量 职 责 分 配

| 质量体系组织成员 | 质量职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 对工程的质量负全面责任，确定各级人员质量职责，对工程中的重大质量事项组织研究并作出决策，提出质量要求。 |
| 现场经理 | 对工程设计质量和工程现场质量负技术责任，负责对工程系统设计质量和对工程实施质量组织评审，负责采取技术措施保证工程质量或解决工程质量问题，确保工程的技术质量水平满足工程需求。 |
| 设计组 | 负责有关技术文件的编制，对总体实施技术方案设计和详细设计质量负责，确保设计质量符合规范要求，满足客户需要；参加工程技术问题的分析，提出解决方案；从设计上保证工程质量。 |
| 工程技术组 | 对工程现场的实施质量从技术上负责。具体组织实施质量活动的开展；监督检查系统实施的质量情况；负责收集保存并适时向项目管理人员归档系统的设计和施工方面的技术资料及其他有关工程记录；对质保期服务质量负责；及时向项目经理汇报工程质量情况。 |
| 质量管理组 | 负责组织制订工程总体质量控制计划；负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实；对工程各阶段、各环节质量进行监督管理；协助开展检验、测（调）试及验收工作；汇总并通报有关工程质量情况，对出现的质量问题坚持“四不放过”原则—即原则不清不放过，责任未落实不放过，问题未整改不放过，整改效果不合格不放过，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调、合作沟通工作，发现重大质量问题，及时向项目经理汇报。 |
| 项目管理组 | 负责从资源上为工程质量管理和保证提供必要条件，在保证工程质量的前提下，做好工程进度的控制管理工作，编制进度控制计划；负责工程对外联络工程，组织进度协调会，确保工程进度。负责工程文档、技术资料的归档和管理。同时负责材料设备的质量管理。 |

 工程质量保证依据

a. 质量体系文件：

① 质量手册

② 10个程序文件

③ 质量体系操作层次文件

b. 有关国家或专业标准规范

① ISO 9001：2000质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量保证模式。

② 其他详见设计方案

 质量记录

在工程实施过程中，由各项业务活动所产生的质量记录。如“检验、调（测）试及验收报告，工程总结，设计变更记录等。

### 质量保证措施

按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的质量职能。施工管理人员和操作者，要掌握负责的工种项目概况。施工机具、检测设备、测量仪器、计量器均以得到保证，质量保证措施落实，为施工现场创造良好的施工条件。

组织好人力、物力及时配合装饰施工，做好与安装有关的预留、预埋工作，防止预留的孔、洞、槽和预埋件漏配错留造成返工。

树立坚强的质量意识，严肃工艺纪律，把好工序质量关，克服质量通病，消除质量隐患。

把好材料和设备质量关，凡是不符合规定指标的物资不得进入施工现场，并及时做出妥善处理。

对质量状况全面跟踪，对工序质量不漏检不误检。

### 工序质量检验和质量控制

施工过程中，通过对工序质量的监督检验，防止由于偶然性和异常性原因，特别是异常性原因产生的质量问题积累和延续，减少人力物力损失，借助检验资料分析，及时发现操作者、施工机具、材料、施工方法、操作环境及管理上的问题，及时采取措施纠正或改进，保持工序施工良好的工作环境。

质量管理工作要正确处理好三个关系：

① 正确处理质量与进度的关系

② 工程质量是通过数量形式来表现的。但是数量是在质量基础上产生的。因此必须以质量为中心。当质量与进度产生矛盾时，优先考虑质量，在保证质量前提下，从好中求快。

③ 处理好技术工作和业务管理的关系

技术工作和其它业务工作都是企业经营的重要支柱，不能单纯认为工种质量管理主要是依靠技术工作，忽视业务管理，必须技术工作和其它业务工作一起抓，才能使企业获得全面的经济效益。

正确处理质量和成本的关系：任何产品没有质量都是无效的劳动。降低成本是提高经济效益的主要途径，但必须从保证质量，加强管理，提高工效降低消耗入手，在好中求省。

### 质量控制程序框图

质量控制

质量体系

检查监督

质量方针

质量目标

组织结构

质量职责

资源配置

体系文件

质量活动

总体方案和工

程实施方案评审

工程有关

人员资格评审

供货商资质评审

施工图设计评审、主要供货合同评审

进场原材料设备和工具准备状态检查

设计、施工规范

和标准的评审

技术交底

工程质量控制计划

工程质量跟踪

检查设备、技术

文件、资料，对施

工方案评审

进场原材料设备

检验和记录、施工

和检验工具质量

栓定状态

设计变更评审

各阶段、各子系统自行监督、检测结果、记录

进场施工质量

检查、巡查及记录

质量问题分析、处理、整改、复检

调（测）度大纲

及检验计划评审

各子系统及其阶段性成果自检（合格工程）

竣工验收

服务质量

质量目标

实测实量

子系统

试运行

移交工程文档

质量体系与设计控制

施工控制

竣工控制

弱电智能化系统工程质量控制程序框图

### 4.5确保工期的技术组织措施

任何一个理想的优化方案，在实施过程中，由于种种原因，难免偏离事先计划，而关键路径上的子系统若延期，将打乱整个项目的部署和进度，因此，实施过程中的监测和对进度进行及时的调整，更显得尤为重要。

我司在项目进度控制方面积累了丰富的经验，并有一套严格的管理程序。针对该项目智能化系统工程，结合以往的工程管理经验，我们将通过对各子系统及其实施的各阶段的工作程序和持续时间的规划、实施、检查、协调等方式，对工程计划实行动态管理，不断协调解决工程实施中出现的矛盾，确保整个智能化系统工程施工工期与各土建单位同步完成，暂定总工期为300个日历天。

### 进度控制主要工作内容

 在工程实施前的准备阶段，协调业主和装饰承包方及各关施工队有关工期的信息，解答有关问题，协助进行工期目标和进度控制的决策。

 根据项目实施进展情况，编制工程进展报告。

 每周组织召开进展协调会，编制工程进展报告。

 进度控制措施贯穿工程的整个实施过程，通过监督、检查、控制、协调，使各施工队协调进行，保证施工的顺利进行。

### 进度计划

根据标书要求，从项目的具体情况出发，以工程总进度为依据，制定切实可行的工程项目进度计划，编制智能化系统工程施工进度计划表，以保证实施计划的可行性和有效性。（施工总工期为300个日历天，详见附件：工程施工进度计划表）

### 组织措施

 抽调思想、业务素质较好且有高层施工经验的工程技术人员组成项目经理部，确保工程顺利施工。

 中标后，认真排好施工进度网络图，合理组织施工，合理安排加班赶工。

 加强甲、乙双方及其他单位的工作联系，定期召开工程协调会，及时处理工程施工中的问题。

 公司作为工程施工的后盾，确保工程施工的材料、机具、人员的需要。

 质保员、安全员保证到位，确保工程施工中不出现质量、安全问题，避免返工现象，争取施工时间。

 加强班组建设，运用经济手段参与工程的进度质量、安全管理，提高施工人员素质。

 在装饰施工进度允许下，可增加施工班组，缩短工期。

### 进度计划的检查与动态控制

项目经理会同现场管理工程师，按照项目进度计划，负责检查工程进度，并编制《进度检查报告》。对于计划的变更修改，除按照质量管理要求进行相应的操作外，在工程进度管理上，要有书面说明原因，需经有关各方确认，并通过协调会的形式，提出具体保证措施（包括新的人员安排、时间进度安排等）。

项目总进度计划中，如果某一子系统工期变动，在其机动时间范围内（即在该项目总时段范围内），即此调整仅对后续工程开工时间有所影响，对总工期不影响，则允许适时调整。项目总进度计划中某子系统工期变动超过了机动时间，一般有两种情况：由于各种因素的影响造成进度拖延，如：某子系统进度因为实施方案的反复修改而推迟，在这种情况下，采取缩短子系统后续实施的时间，以确保总目标；某子系统进度超前，打乱了原项目总进度中对材料、设备、人力的合理安排，项目管理人员必须分析超前的影响，并与有关各方协商，提出合理的调整方案。

在工程实施过程中，不断发现问题并适当调整进度计划的落实工作，执行调整后的计划，在整个工程管理中做到：按时收集进度信息资料，认真如实填写进度检查表；及时作出调整方案，包括提出出现问题的原因分析和补救措施；及时修改原计划；进度调整方案应及时反映到项目总进度计划中。

在该项目的智能化系统工程中，我们拟按以下PDCA循环设计的进度控制程序，对工程的施工进度计划进行检查与控制：

进度控制程序

### 确保安全生产的技术组织措施

为保证该项目弱电智能化系统工程的顺利进行，特制定了现场安全施工管理办法。保证弱电工程项目的工地现场安全、施工人员的人身安全及智能化弱电设备的财产安全，充分体现我司施工部门良好的文明施工作风和强有力的管理能力。

### 确保安全生产的主要内容

 严格监管施工人员佩证出入工地制度；

 严格执行施工人员文明施工行为规范；

 严格实行施工人员安全施工行为规范；

 保护施工人员人身安全，推行施工人员意外保险保障措施；

 保护施工现场设备财产安全，推行设备财产意外保险保障措施；

 严格执行项目管理、工程施工资料、建设单位资料的保密措施。

### 技术组织措施

 配备专门的资料保管人员，严格按照机密文件查阅制度，保障公司工程施工资料以及建设单位相关资料的安全、保密。

 配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，成立以项目经理为组长的审批小组，明确责任。

 对于仓库、配电房、木工房、控制室等防火的重点部位，严格按施工现场临时用电安全技术的规范执行。

 杜绝用电设备的超负荷运行。

 设置漏电保护装置，保证施工用电设备的完好，确保用电安全。

 项目经理部成立“安全领导小组”，贯彻“安全为了生产，生产必须安全”及“预防为主”方针，采取安全措施，在保证安装生产力前提下，全面完成安装任务。

 项目经理部设专职安全员。在施工技术交底的同时，也进行安全技术交底，使用“三工”必须经教育并考核通过。

 建立安装生产定期检查制度，班组每周检，项目组每月检。以自查为主互查为辅，查思想、查制度、查纪律、查隐患，并结合季节特点，重点查防触电、高空坠落、防物体打击等措施落实。

 严格执行安全操作规程，进入施工现场必须戴安全帽穿工作服，高空作业应系安全带，严禁酒后上岗。

 施工现场的洞、坑、沟口、楼梯口、通道口预留洞口，必须有安全防护明显标志，安全防护应牢固可靠。

 发现安全隐患应立即停止施工，并报项目经理部，待隐患消除后方可继续施工。

 安全控制目标：

  - 一般事故频率控制在0.3％以内，重大事故为零。

  - 杜绝人员伤亡事故。

 责任落实：作业区、生活区要制订防火安全责任制，并落实到班组。

 灭火器配备：作业区、生活区应根据实际情况配备灭火器材，报送施工监理单位批准，并抄送建设单位和有关部门备案。装备好的器材由项目组负责管理。日常的保养和管理落实到人，保证能有效的使用。

 建立登记台帐制度，项目组防火安全设备，灭火器材品种，数量分布情况和换材料时间应建立台帐，把防火安全工作落实到实处。

### 安全用电技术组织保证措施

 建立安全用电责任制，以项目经理为第一责任人。

 采用三级配电，二级保护，开关箱设置按标准要求“一机一闸”，严格安全用电的操作程序。

 经常检查电口装置和保护设备是否完好，发现问题及时处理，停止使用时，必须断电，锁好开关箱。

 检查、维修时，必须将其上一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂警示标志，严禁带电作业。

 做好施工过程中安全用电的技术交底工作，特别是手动工具维修后，要按相应的技术参数进行验收，合格后方可使用。

 做好现场标语警示牌的悬挂工作，建立相应的管理制度。

 做好安全用电教育宣传工作，规范安全用电操作规程，杜绝违章操作。

### 确保文明施工的技术组织措施

### 文明施工内容

 建立文明施工管理考核制度；

 专人清扫施工现场及规范临时设备堆放。

### 技术组织措施

 建立文明施工管理考核制度。

 施工现场应设立“一图四牌”即：施工总平面布置图、工程名称概况牌、职工守则牌、安全操作规程牌、标语牌。

 临时工棚、施工现场、食堂应做好卫生、防火、防盗工作。

 施工现场的“四口”应设保护栏及做好明显标志。

 临时设置的卫生间污水应经化粪池处理后，排入城市污水管网。

 汽车、吊车出施工现场前，应清洗不能污染城市道路。

 施工现场及临时设备必须设专人清扫，保证整洁。

 施工现场必须按照甲方确定的平面布置图规划，机具设备、材料应按照指定地点安装或堆放，材料要分类立卡堆放整齐，按手续领取；

 施工中的废弃物要及时清扫，干一层清一层，做到干活脚下清，活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通；

 现场料具库内外整洁，合理摆放，余料和容器及时收回。现场垃圾及时清理，集中处理。

 所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守现场管理及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，工作中要团结协作，互相帮助；

 所有施工人员佩戴施工证，在向操作人员进行质量，安全，进度交底的同时，还须向操作人员明确文明施工的要求，严禁野蛮施工。

 正确使用劳保用品

如：进入施工现场必须按规定戴好安全帽，穿好工作服和鞋。焊工还应使用合格的防护面罩、手套和鞋。电工应使用合格的绝缘手套和绝缘鞋，高空作业必须系安全带，以确保施工安全；

 施工现场要有严格的分片包干和个人岗位责任制；

 施工人员在工地期间不许打架、喝酒、泡工等；

 施工场地的整洁，应符合有关环保、环卫、市容、规划等有关规定，施工中及时清扫现场，清理的废料垃圾，必须集中于指定地点，完工前应清理施工现场；

 设备清洁时，应使用干棉布清理设备外壳上的污物、灰尘、如污尘较严重时，可用柔和中性清洁剂轻擦；

 使用规定的搬运工具搬运设备，设备装卸要小心轻放；

 质量安全经理负责施工场地安全文明卫生检查和督促工作，并按文明施工技术组织措施对施工人员进行考核，公司按公司《员工手册》奖惩条例进行奖惩。

### 设备的成品保护方案

### 设备的成品保护说明

智能化系统工程在工程施工时必须做好本系统、相关系统的成品的保护措施，加强产品保护，防止经济损失，参加施工的人员应象爱护自己的财产一样爱护工程设施，确保产品完好是光荣职责，也是技术素质提高的标志。成品保护包括本系统的已完成的管线槽铺设、已安装或已进场的设备以及各兄弟系统的设备及已完成的施工项目等。

### 成品保护措施

为保证系统的顺利开通，我们在对参加施工人员进行思想教育的同时采取以下措施对成品进行保护：

 智能化系统工程施工时，必须采取措施，如加固、复盖、搭脚手架等保护地面、墙面、门窗不受损坏。在吊顶内的安装施工与土建、设备安装、装饰安装施工安排好穿插顺序。龙骨上不得放置施工载荷。

 严禁利用已安装好的设备、管道等作脚手架使用、吊拉承重件或焊吊支架。

 对已安装好的设备作好标识，注明设备名称、作业单位、施工人员、完成日期、质量等。对门窗未装好的房间内设备要采取防雨、防侵蚀措施，对易受破坏的设备做出醒目标志，对重要设备要设专人看管，防止丢失。

 作业完毕，线槽、盒箱等加盖盖好，穿墙预留孔洞堵塞严密，不得在施工现场乱扔食物，防止鼠害。

 安装工程各种穿墙套管、预埋及预留孔洞、固定件等在主体结构和围护结构施工期间都应准确设置，避免事后凿打，造成结构破坏。

设备到场后，与业主、监理一起现场开箱验货，检查无误后方可接收。

 在设备开箱就位以及就位以后过程中，各施工人员都必须要有很强的责任心，同时要加以某些具体措施（如安排专人管理、设置隔离和防护装置等），必须保证设备的完好性，直至工程竣工验收、使用。

 材料库房应设置于通风干燥的场所，并有门、锁装置，派专人值班看护，配备运输材料用的板车和麻绳。

 材料库房内应用脚手架搭设货柜，以便整齐堆放各种待安装的弱电材料，并应配备消防灭火器，以防紧急情况。

 加强施工完成区域的巡查工作，安排人员，每天一次巡查施工完成区域。

 本工程大部分产品采用进口设备和高档材料，价格昂贵，因此要加强退料制度，制订保管措施，对铜材等边角料及时做好回收工作。

 合理安排施工进度，对安装设备尽早进行调试，充分利用本身智能化系统的防范作用对安装设备进行防护。

 协调钥匙管理人员加强钥匙的管理，做好室内安装设备的保护。

 做好施工记录，对于安装的设备应记录并落实到人。

 加强安装后设备的保护，对贵重物品进行晚间巡查，做好巡查记录，若发生设备和贵重原材料的失窃与损坏，要保护好现场，报告检查、公安部门处理。

## 4.5工程施工工艺

### 施工临时设施

该项目智能化系统工程的临时设施分为生产性和生活性两类。生产性临时设施主要包括：料具仓库、加工棚、办公室等；生活性临时设施主要包括：文化生活办公室、福利办公室和休息室等。生活性临时设施和生产性临时设施应有明显划分，不要互相干扰。临时设施将尽可能采用活动式、装卸式结构，或就地取材设置。

### 临时供电的布置

 变压器应布置在现场边缘高压线接入处，离地应大于3米，四周设有高度大于1.7米的铁丝网防护栏，并设有明显的标志。不要把变压器布置在交通道口处。

 总配电箱应设在靠近电源的地区，分配电箱应装在用电设备和负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。

 线路应架设在道路一侧，距离建筑物应大于1.5米，垂直距离应在2米以上，木杆间距一般为25-40米，分支线及引入线均应由杆上横担处连接。

 供电线路跨过材料、构件堆场时，应有足够的安全架空距离。

 各种用电设备的闸刀开关应单机单闸，不允许一闸多机使用，闸刀开关的安装位置应便于操作。

 配电箱等在室外时，应有防雨措施，严防漏电、短路和触电等事故。

### 工程管线材施工工艺流程图

该项目智能化系统工程管线材（隐蔽工程）部分施工工艺流程图如下：

预制加工管弯、支架、吊架

测定盒、箱及固定点位置

立杆、分线箱

盒、箱固定

管路敷设及连接

接地焊接

### 管道的施工方法及要求

- 管道敷设

- 管煨弯可采用冷煨法，管径20mm及其以下可采用手扳煨管器，管径25mm及其以上使用液压煨管器；最小弯曲半径：暗配≥6D，明配一个弯≥4D，二个弯≥6D，变偏度≤0.1D，“D”为线管直径。两管连接应采取大管套焊接，并采用Φ6钢筋连焊加强。

- 保护管的弯成角度不应小于90度，弯管处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁。单根保护管的直角弯不应超过两个。

- 保护管的两端管口应带线箍或打成喇叭型。

- 管路敷设前应检查管路是否畅通，内侧有无毛刺。

- 管路连接应采用丝扣连接或扣压式连接；管路敷设应牢固通畅，禁止做拦腰管或拌脚管。

- 管路应安装牢固，保证横平竖直，水平度：任意两米段内允许偏差3mm；垂直度：任意两米段内允许偏差3mm。

- 管槽交接采用金属软管连接，交接处采用金属管套固定，管子进入箱盒处顺直，在箱盒内露出的长度小于5mm。

- 埋设的保护管引出地面时，管口宜高出地面200毫米；当从地下引入落地式仪表盘（箱）时，宜高出盘（箱）内地面50毫米。

- 管路应做整体接地连接，采用跨接方法连接。

- 保护管与检测元件或接地设备之间，应用金属软管连接，并有防水弯。与就地仪表箱、分线箱、接线盒等连接时应密封，并用螺母锁紧将管固定牢固。金属软管长度不宜大于2米。

- 保护管应排列整齐、固定牢固，用管卡固定时，管卡间距应均匀。钢管直径20毫米及以下的保护管，管卡间距不大于1米；直径25毫米及以上的保护管，管卡间距不大1.5米。

- 当保护管遇到下列情形之一时，中间应增设接线盒或拉线盒。接线盒或拉线盒的位置应便于穿线：

① 管长度每超过30米，无弯曲；

② 管长度每超过20米，有一个弯曲；

③ 管长度每超过15米，有两个弯曲；

④ 管长度每超过8米，有三个弯曲；

- 弹线定位：根据设计图确定出安装位置，从始端到终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋沿墙壁等处，在线路中心进行弹线；

### 盒箱安装方法及要求

    - 盒箱安装位置符合设计要求，除特别注明的位置外，出线盒墙上安装时离地面300mm。

    - 垂直度：允许偏差0.5mm。

    - 水平度：并排安装，高差允许偏差0.5mm，同一房间高差允许偏差5mm。

    - 箱安装应牢固平整，开孔整齐并与管径项吻合，要求一管一孔不得开长孔，铁制盒、箱严禁用电气焊开孔；

    - 盒箱稳注要求灰浆饱满、平整固定、坐标正确。盒箱安装要求见下表：

| 实测项目 | 要求 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 盒箱水平、垂直位置 盒箱1m内相邻标高 盒子固定 箱子固定 盒箱口与墙面 | 正确 一致 垂直 垂直 平齐 | 10（砖墙），30（大模板） 2 2 3 最土凹进深度10mm |

### 线缆的安装工艺与要求

- 线缆敷设时的环境温度应不低于-7摄氏度。

- 敷设电缆应合理安排，不宜交叉；敷设时应防止电缆之间及电缆与其他应物体之间的摩擦；固定时，松紧应适度。

- 多芯电缆的弯曲半径，不应小于其外径的6倍。同轴电缆的弯曲半径，不小于其外径的10倍。

- 电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固：

① 当电缆倾斜坡度超过45度或垂直排列时，在每一个支架上；

② 当电缆倾斜坡度不超过45度切水平排列时，在每隔1-2个支架上；

③ 在线路拐弯处和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、二两个支架上；

④ 在引入接线盒及分线箱前150-300毫米处。

- 数条水平线槽垂直排列安装时，应按下列规定顺序从上至下排列：

① 弱电线槽；

② 强电线槽。

- 明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离，宜大于1.5米；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时，宜大于0.8米。

- 电缆在沟道内敷设时，应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后，电缆沟道与建筑物间应隔离密封。

- 线槽内配线要求：

a. 线槽配线前应消除槽内的污物和积水；

b. 缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符；

c. 在同一线槽内（包括绝缘在内）的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%；

d. 缆线的布放应平直、不得产生接头和扭绞，打圈套等现象，不应受到外力的挤压和损伤；导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接；

e. 缆线在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰，端正和正确；

f. 电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求；

g. 槽、管与电力线平行布设时，净距不小于10cm；交叉布设时，宜成直角；与水管同径敷设时，应在水管上方。

### 线缆的标识

- 所有相关系统的电缆都应有明显的电缆标号，便于今后的工程及售后维修。同时结合设计部门，各系统的电缆标号作统一的规定。

- 电缆的标号必须在穿线的同时标上，不允许在接线或焊线时才来补上，更不允许标错。因此必要时在穿线前应向有关的其它施单位或甲方索要有关的如房号等相关资料，确认系统电缆的编号，不可盲目打标号。

- 线缆交接箱（盒）、柜内应都必须有明显的电缆标号，一般用线标号管，当电缆直径太大时，也可以用异形管并用油性笔写明相关线缆的编号。

- 线缆的标号一般是以各系统简称的汉语拼音的前两个字母为系统电缆编号的开头，后面的可视现场的实际情况而定。

- 各系统的线缆标号举例如下：

闭路电视监控系统为J1、J2、 J3…；

背景音乐及公共广播系统为B1、 B2、 B3…；

停车场管理系统为T1、 T2、 T3…；

……

- 各楼层接线盒，入户的电缆编号原则上以住户的房号为尾数来标记，上下楼层电缆以楼层数前面冠以“0”，如二层至三层的电缆在二层接线盒标为03，在三层标为02。

- 各系统设备的电源线缆除了线标外，还应有明显的极性区分标记（如+、-极），含强电的火(L)零(N)之特征标志。

- 如实做好各系统电缆标记的记录。

### 闭路电视监控系统

### 监控设备安装调试

- 摄像机的安装

- 摄像机安装前检查

    - 将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装；

    - 检查云台的水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方向；

    - 检查摄像机在防护套内紧固情况；

    - 检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。

- 在搬动、架设摄像机过程中，不得打开镜头盖。

- 摄像装置的安装应牢靠、稳固。

- 从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。

- 先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图像质量，符合要求后方可固定。

- 传输线路的敷设

- 电缆的敷设应符合下列要求：

    - 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍；

    - 电源线宜与信号线、控制线分开敷设；

    - 选配电缆时宜避免电缆的接续；当电缆接续时应采用专用接插件。

- 敷设管道电缆，应符合下列要求：

    - 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉；

    - 管口与电缆间应衬垫铅皮，铅皮应包在管口上；

    - 进入管孔的电缆应保持平直，并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施；

- 中心控制室控制台安装

- 控制台位置应符合设计要求。

- 控制台应安放竖直、台面水平。

- 附件完整、无损伤、螺丝紧固，台面整洁无裂痕无凹凸。

- 台内接插件和设备接触应可靠、牢固，内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象。

- 控制台应采取通风散热措施。

- 中心控制室设备安装

- 硬盘录象机应安放平稳，整齐，避免阳光直射。

- 监视器安装在电视墙内，监视器与监视器屏幕之间的偏差不得大于3mm。

- 监视器安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应加遮光罩遮挡。

- 监视器外部可调节部分，应暴露在便于操作的位置，并可加保护盖。

### 监控系统检测

检测内容：

- 系统功能检测：云台转动，镜头、光圈的调节，调焦、变倍，图像切换，防护罩功能的检测；

- 图像质量检测：在摄像机的标准照度下进行图像的清晰度及抗干扰能力的检测；

- 系统整体功能检测

    - 功能检测应包括视频安防监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率；硬盘录像主机的切换、控制、编程、巡检、记录等功能；

    - 对数字视频录像式监控系统还应检查主机死机记录、图像显示和记录速度、图像质量、对前端设备的控制功能以及通信接口功能、远端联网功能等；

    - 对数字硬盘录像监控系统除检测其记录速度外，还应检测记录的检索、回放等功能；

- 系统联动功能检测

    - 联动功能检测应包括入侵报警系统的联动控制功能；

- 视频安防监控系统的图像记录保存时间应满足管理要求。

    - 摄像机抽检的数量应不低于20%且不少于3台，摄像机数量少于3台时应全部检测；被抽检设备的合格率100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，功能符合设计要求时为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。

### 监控系统验收

验收将根据建设部颁发的

GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB7401-87《彩色电视图像质量主观评价方法》

线路部分的施工主要为随工检验和复查，其性能验收应该与系统验收结合进行，我们对其有关系统验收的内容如下：

| 设 备 | 检查内容 | 抽查百分率 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 1.设置位置，监控范围 |  |
|  | 2.安装质量 |  |
|  | 3.镜头、防护罩、支撑装置、云台安装质量； | 10％-15％（10台以上摄像机至少验收1-2台） |
|  | 4.通电试验 | 100% |
| 监视器 | 安装位置 | 100% |
|  | 设置条件 |  |
|  | 通电试验 |  |
| 控制设备 | 安装质量 | 100% |
|  | 遥控内容与切换路数 |  |
| 其他设备 | 通电试验 | 100% |
|  | 安装位置与安装质量 |  |
|  | 通电试验 |  |
| 控制台与机架 | 安装质量水平度 | 100% |
|  | 设备安装质量 |  |
|  | 布线质量 |  |
|  | 穿孔、连接处的接触情况 |  |
|  | 开关按钮灵活情况 |  |
|  | 通电试验 |  |
| 电缆敷设 | 敷设与布线 | 100% |
|  | 电缆的排列位置、布线、和绑扎质量 |  |
|  | 地沟、走道、支架吊架的安装质量 |  |
|  | 埋设深度及架设质量 |  |
|  | 接线盒的接线质量 |  |
| 接地 | 接地材料 | 100% |
|  | 接地线焊接质量 |  |
|  | 接地电阻 |  |

验收内容

检查验收项目及内容祥见下表：

| 序号 | 项目 | 指标值 | 设备编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云台水平转动 |  | 1 | 2 | 3 | ……… |
| 2 | 云台垂直转动 |  |  |  |  |  |
| 3 | 自动光圈调节 |  |  |  |  |  |
| 4 | 调焦功能 |  |  |  |  |  |
| 5 | 变倍功能 |  |  |  |  |  |
| 6 | 切换功能 |  |  |  |  |  |
| 7 | 录像功能 |  |  |  |  |  |
| 8 | 后焦距调节 |  |  |  |  |  |
| 9 | 报警联动功能 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防护套功能 |  |  |  |  |  |
| 11 | 结果 |  |  |  |  |  |

另外还可根据主观评价的方法进行检验：

主观评价法采用下表的5级损伤标准，主观评价的得分值得我们争取做到决不低于4级；

| 序号 | 图像损伤主观评价 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不感觉有损伤 | 5 |
| 2 | 感觉到，但是不讨厌 | 4 |
| 3 | 有些讨厌 | 3 |
| 4 | 很讨厌 | 2 |
| 5 | 不能观看 | 1 |

### 周界防盗设备安装调试

- 探测器交叉安装时，即同一处安装两只方向相反的发射或接收装置时，两装置的交叉间距小于0.3m；

- 探测器安装在围墙、栅栏上端时，最下面一光束距围墙、栅栏前端保持150mm。

- 探测器安装在围墙、栅栏外侧的最上端时，与围墙、栅栏外侧保持150mm-200mm的间距。

- 探测器底座和支架应固定牢固。

- 导线连接应牢固可靠，外接部分不得外露，并留有适当余量。

### 周界防盗系统验收

- 探测器的盲区检测，防动物功能检测；

- 探测器的防破坏功能检测应包括报警器的防拆报警功能，信号线开路、短路报警功能，电源线被剪的报警功能；

- 探测器灵敏度检测；

- 系统控制功能检测应包括系统的撤防、布防功能，关机报警功能，系统后备电源自动切换功能等；

- 系统通信功能检测应包括报警信息传输、报警响应功能；

- 现场设备的接入率及完好率测试；

- 报警系统管理软件（含电子地图）功能检测；

- 报警信号联网上传功能的检测；

- 报警系统报警事件存储记录的保存时间应满足管理要求。

- 探测器抽检的数量应不低于20%且不少于3台，探测器数量少于3台时应全部检测；被抽检设备的合格率100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，功能符合设计要求时为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。

### 电子巡更系统

### 设备安装

- 前端所选用的设备的型号、规格应符合设计要求，各巡更点的安装位置应根据甲方或物业的需求下方可进行下道工序的施工，同时记录相关的事宜（如巡逻路线图等）。

- 前端设备的安装应牢固，不得脱落。

- 中心设备的安装位置应便于操作人员的使用及操作，兼顾美观。

### 系统调试、验收

- 按照巡更路线图检查系统的巡更终端、检查巡更钮信息的读取是否正常：

- 检查巡更管理系统编程、巡更路线的调整等功能；

- 检查系统中心设备（如信息通讯座）的工作状态、信息传输、故障报警的功能；

- 检查巡更管理系统对巡更人员的监督和记录情况、安全保障措施和对意外情况及时报警的处理手段：

- 巡更系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求。

### 可视对讲系统

### 设备安装调试

- 可视对讲部分

- 楼宇对讲系统安装于住宅楼的入口，能在一定时间内抵御一定条件下的非正常开启或暴力侵袭，并能电控开锁、自动闭锁及具有选通、对讲功能；

- 设备安装时螺丝上齐拧紧，外观横平竖直，线路连接正确、可靠；

- 对讲门口机操作键盘距地面为1.3~1.5m、摄像机镜头距地面为1.5~1.7m；

- 室内机在室内墙面装饰后安装，安装时紧贴墙面，中心高度距地面1.4~1.5m；

- 系统安装后，经调试，门口机、管理员机正确呼叫室内机，呼叫时室内机不出现串号现象，门口机、管理员机能听到回铃声；

- 门口机、室内机、管理员机三者之间呼通后能实现双向通话，通话时话音清晰，无明显噪音；

- 经调试，室内机能正常遥控开锁；具有密码开锁或感应卡开锁功能的门口机，相应的开锁功能应达到设计要求；

- 可视对讲系统调试后能辨别来访者面孔，CCD的红外夜视功能符合设计要求；不具备逆光补偿功能的可视门口机，安装环境要作亮度处理；

- 在火灾等紧急情况下，电控锁自动释放，大门朝外开；

- 系统后备电源在市电断电时能自动投入并能维持工作不少于8h。

### 系统验收

- 可视对讲部分

访客对讲系统功能检测包括对室内机、门口机、电控锁、管理员机的功能检测。

- 室内机

    - 门铃提示及与门口机双方通话、与管理员通话的清晰度；

    - 访客图像(可视对讲系统)的清晰度；

    - 通话保密功能；

    - 室内开锁功能是否正常。

- 门口机和电控锁

    - 呼叫住户和管理员机的功能；

    - CCD红外夜视(可视对讲系统)功能；

    - 门口机的防水、防尘、防震、防拆等功能；

    - 密码开锁功能，对电锁的控制功能；

    - 在有火警等紧急情况下电控锁应处于释放状态。

- 管理员机

    - 与门口机的通讯是否正常，联网管理功能；

    - 与任一门口机、任一室内机互相呼叫和通话的功能。

    - 检测在市电掉电后，备用电源应保证系统正常工作8小时以上。

### 系统调试

- 硬件测试

- 系统主机在离线的情况下，出入口（门禁）控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能；

- 系统主机对出入口（门禁）控制器在线控制时，出入口（门禁）控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能，以及出入口（门禁）控制器和系统主机之间的信息传输功能；

- 检测掉电后，系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力；

- 通过系统主机、出入口（门禁）控制器及其他控制终端，实时监控出入控制点的人员状况；

- 系统对非法强行入侵及时报警的能力；

- 检测本系统与消防系统报警时的联动功能；

- 现场设备的接入率及完好率测试；

- 出入口管理系统的数据存储记录保存时间应满足管理要求。

- 软件检测

- 演示软件的所有功能，以证明软件功能与任务书或合同书要求一致；

- 根据需求说明书中规定的性能要求，包括时间、适应性、稳定性等以及图形化界面友好程度，对软件逐项进行测试；

- 对软件系统操作的安全性进行测试，如系统操作人员的分级授权、系统操作人员操作信息的存储记录等；

- 在软件测试的基础上，对被验收的软件进行综合评审，给出综合评审结论，包括：软件设计与需求的一致性、程序与软件设计的一致性、文档（含软件培训、教材和说明书）描述与程序的一致性、完整性、准确性和标准化程度等。

- 出入口控制器抽检的数量应不低于20%且不少于3台，数量少于3台时应全部检测；被抽检设备的合格率100% 时为合格；系统功能和软件全部检测，功能符合设计要求为合格，合格率为100%时为系统功能检测合格。

### 系统验收

- 硬件验收

- 系统所有或区域硬件安装完成后，进行硬件测试和阶段性验收。

- 使用业主的卡片进行测试，检查读卡主机、副机读卡功能、按键功能等是否正常（门禁型主机加测电锁功能、开门按钮等）；进行系统初始化的操作，输入主机设定卡号码：

- 开启主机进行参数设定，设定读卡机“设备编码”，系统地址须做到不重复；

- 检查不断电系统在断电后是否正常动作；

- 开启电源使系统维持动作。

| 序号 | 内容 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统通讯、时间、事件记录是否正常 |  |  |  |
| 2 | 电源供应是否正常 |  |  |  |
| 3 | 读卡器蜂鸣器是否正常 |  |  |  |
| 4 | 系统通讯时是否正常 |  |  |  |
| 5 | 系统设备外接线头位置是否正确和牢固 |  |  |  |
| 6 | 刷卡器感应和按钮键是否正常 |  |  |  |
| 7 | 服务器和控制器的时间是否同步 |  |  |  |
| 8 | 电锁开门动作是否正常 |  |  |  |
| 10 | 系统连动功能是否正常 |  |  |  |
| 11 | 开门按钮功能是否正常 |  |  |  |
| 13 | 控制器与门禁点的LED功能灯号是否正常闪烁和常亮 |  |  |  |
| 14 | 系统成员电路板/外观是否有破裂和损伤 |  |  |  |

- 软件验收

| 序号 | 内容 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统通讯、时间、事件记录是否正常 |  |  |  |
| 3 | 硬件连线测试是否成功通过 |  |  |  |
| 4 | 记录查询功能是否正常 |  |  |  |
| 5 | 报表功能是否正常显示 |  |  |  |
| 6 | 权限管理是否规划合理 |  |  |  |
| 7 | SQL SERVER是否运行正常 |  |  |  |
| 8 | 资料库是否建立成功 |  |  |  |
| 9 | 客户端程式是否登录正常 |  |  |  |
| 10 | 人员数据导入是否完整 |  |  |  |
| 11 | 群组管理是否规划合理 |  |  |  |
| 12 | 连动功能所设定的硬件是否正确 |  |  |  |
| 13 | 部门规划是否正确 |  |  |  |
| 14 | 感应卡片号码输入是否正确 |  |  |  |
| 15 | 人员与卡片号码对应是否正确 |  |  |  |
| 16 | 软件和控制器硬件的编号是否同步 |  |  |  |
| 17 | 所有上传资料是否都经硬件确认成功 |  |  |  |

## 出入口车辆管理系统

### 设备安装

- 感应线圈埋设

- 感应线圈预埋在距地面60—100MM深的水泥基础内，且基础内无金属物体。

- 感应线圈预埋后及设备投入运行中，感应线圈的周围严禁其他的作业行为，以免损伤感应线圈。

- 道闸安装调试过程中的方法

- 接线时一定要按接线图操作。

- 接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，道闸自动下落则产品正常。

- 地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X1.5M的方形槽，将地感线圈一圈圈放入，共放6-8层。地感线圈输出端双绞至道闸。接好后用水泥将巢封住。

- 道闸调试时将其”上”与”停”短接，闸杆自动上起，则道闸正常。

- 读卡器连线用8芯屏蔽线按图纸接，布线时小心不要将线弄破。

- 系统设备控制器与读卡器有不同的电源需求，须根据设备的技术参数进行供电。

- 地感线圈装在道闸下方，道闸到读卡机距离为3-5米。

- 道闸平衡状态调节方法

- 将摇臂螺丝松开，使上活节与摇臂脱开，脱开后主轴即为自由状态。

- 将闸杆按正常使用状态装好。

- 将闸杆用手推到竖直状态。

- 将下拉钩调至与弹簧下拉环轻轻接触。并旋紧螺母将下拉钩固定。

- 将闸杆用手推到水平状态，松开手，此时若闸杆下垂则表示平衡弹簧拉力太小，调整方法为：将闸杆垂直，将弹簧取下，将弹簧上吊板向外旋1-2圈挂上再试，直到水平为止。状态相反时则反向调节即可。

- 将摇臂螺丝旋紧，锁紧螺母锁紧。

- 将下拉钩锁紧螺母锁紧。

- 平衡调整完成。

- 其它设备安装

- 设备的安装位置应符合设计图纸的要求，安装要求牢固、稳定、美观，不得倾斜。

- 栏杆机应采用地螺栓固定。

- 为保证读卡器的距离，读卡器安装支架不能采用金属支架。

- 控制设备的安装位置应不影响现场设备运行和人员正常活动，同时便于操作人员的操作和维修。

### 系统调试、验收

- 出入口车辆管理系统功能检测应分别对入口管理系统、出口管理系统和管理中心的功能进行检测。

- 车辆探测器对出入车辆的探测灵敏度检测，抗干扰性能检测；

- 自动栅栏升降功能检测，防砸车功能检测；

- 读卡器功能检测，对无效卡的识别功能；对非接触蓝牙读卡器还应检测读卡距离和灵敏度；

- 满位显示器功能是否正常；

- 管理中心的计费、显示、收费、统计、信息储存等功能的检测；

- 出/入口管理监控站及与管理中心站的通信是否正常；

- 管理系统的其他功能，如“防折返”功能检测；

- 对具有车牌对比功能的停车场（库）管理系统应分别检测出/入口车牌和车辆图像记录的清晰度、调用图像信息的符合情况；

- 检测停车场（库）管理系统与消防系统报警时的联动功能，电视监控系统摄像机对进出车库车辆的监视等；

- 停车场空车位显示；

- 管理中心监控站的车辆出入数据记录保存时间应满足管理要求。

- 停车场（库）管理系统功能应全部检测，功能符合设计要求为合格，合格率100%时为系统功能检测合格。其中，车牌识别系统对车牌的识别率达98%时为合格。

## 公共广播与背景音乐系统

### 设备安装

- 音箱、扩大器的安装

- 设备安装前检查：

    - 将扬声器和扩大器逐个通电进行检测和音量等的粗调；

    - 检查扬声器和扩大器的型号规格；

    - 检查扬声器和扩大器的外观，确保无划伤、破损等现象。

- 在搬动、安装扬声器和扩大器过程中，宜小心轻放。

- 扬声器和扩大器装置安装应牢靠、稳固。

- 传输线路的敷设

- 电缆的敷设应符合下列要求：

    - 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍；

    - 选配电缆时宜避免电缆的接续；当电缆接续时应采用专用接插件。

    - 敷设管道电缆，应符合下列要求：

    - 敷设管道线之前应先清刷管孔；

    - 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉；

    - 管口与电缆间应衬垫铅皮，铅皮应包在管口上；

    - 进入管孔电缆保持平直，并应采取防潮、防腐蚀、防鼠等处理措施。

- 中心控制室设备的安装

- 中心控制室内的所有设备按照设计要求摆放整齐有序。

- 话筒、DVD播放机、数字调谐器安装位置应符合设计要求，有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作适当调整。

- 若主设备并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3mm。

### 系统调试

功能检测应包括：

- 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播按设计要求试放送一套音乐节目，检查各层面是否正常。

- 检测背景音乐状态下，区域切换，关系正确，按键切换可靠无误。

- 检测紧急广播，区域自动切换，且自动紧急语言播出。

- 模拟广播线路开路或短路时，检查主机显示屏有否故障自动显示。

- 紧急广播音量的检测：紧急广播开通区域内所有背景音响广播均应切换至紧急广播。测听各公共区域内扬声器的声级，各区域是否能清晰地听到紧急广播，并测试人员集中的嘈杂区域紧急广播的声级值，测试点应在二个扬声器的中间，距地坪1.3米～1.5米的高度，应大于背景噪声10～15dB。

- 在任一路广播线路上，检测扬声器的输入端电压，换算成电功率（公式：Ⅴ／R，电压平方除以喇叭的阻抗）。

- 检测紧急广播控制系统的性能，模拟火灾情况，检测广播机受控启动的情况，自动紧急广播语音是否正常通过功放发出，话筒能否实现人工指挥，各路扬声器应不受音量控制器和选择开关的控制。

- 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播；

- 紧急广播与公共广播共用设备时，其紧急广播由消防分机控制，具有最高优先权，在火灾和突发事故发生时，应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出；

- 功率放大器应冗余配置，并在主机故障时，按设计要求备用机自动投入运行；

- 公共广播系统应分区控制，分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。

### 系统验收

- 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量符合设计要求，设备之间阻抗匹配合理；

- 放声系统分布合理，符合设计要求；

- 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标符合设计要求；

- 通过对响度、音色和音质的主观评价，评定系统的音响效果；

- 通过消防报警联动，评价其联动报警功能是否符合消防广播要求规范；

## 机房系统（建议施工方式）

- 防尘处理

- 在机房专用空调区域，应做到防尘处理，以保证机房的洁净度。

- 铲除屋顶挂物，在凹地方应刮腻子填平。

- 装吊顶板前，顶棚内的管线、灯具应擦干净后再插吊顶板。

- 地板铺设前，地面的桥架，管路应擦洗干净。

- 地板、横梁擦干净后再铺设，运地板的人，不准进入房间。

- 铺地板的施工人员穿拖鞋，出房间需换鞋。

- 铺地板时，除铺地板的施工人员，其它人员不允许进入铺设房间。

- 做好孔洞封堵，防止未经过滤的空气进入机房。

- 防水防鼠处理

- 在施工安装要将所以进入机房区内的管道线槽进口要严格分堵，在大门要装上闭门器，防止老鼠的侵入造成设备及线路的损害，在窗户玻璃窗要求硅胶进行密闭，要认真检查空调管道的连接部分，各水管接头进行试压处理，防止漏水。并安装漏水报警及检测系统与机房场地监控连接，漏水及时报警并通知相关人员。

- 地面抗静电地板施工工艺

- 选购材料：一般情况上，要根据铺设部位，使用的要求以及装饰的等级综合平衡。

- 防静电全钢通路活动地板采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊而成。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴高耐磨防火高压层板（HPL）或PVC板，四周镶嵌导电边条。

- 系统有地板、横梁、支座组成。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连接成稳固的下部支承系统，地板嵌入横梁围成的方格内。

- 不锈钢玻璃隔墙工程施工工艺

施工质量要求及验收标准

- 安装好的玻璃门应平整、牢因，不得有松动现象。

- 玻璃胶与裁口应粘贴牢固，四角成八字型。边缘与裁齐平，表面光滑、无裂缝、麻面和皱皮。

- 橡皮垫与裁口、玻璃与压条紧贴整齐，并无露在压条外。

- 开户方便，五金配件齐全，配件与玻璃门的连接牢固。

- 施工工艺流程：

下料——地弹簧安装——固定转动销——玻璃倒角——门扇测量——门扇就位——安装拉手。

- 油漆涂饰施工工艺

乳胶漆施工工艺

- 施工准备

- 涂料：乙酸乙烯胶漆；②调腻子用料：滑石粉或大白、石膏粉、羟甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液；③颜料：各色有机或无机颜料；④细砂纸。

- 作业条件

- 墙面应基本干燥，基层含水率不大天10%。

- 过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平。

- 门窗安装完毕，地面施工完毕。

- 施工时的环境温度不低于10摄氏度，相对温度不大于60%。

- 施工前，要根据设计要求先做样板间，并经有关部门同意认可后，才准大面积施工。

- 施工工艺

- 清理墙面

首先将墙面起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

- 修补墙面：

基层表面必须平整，要求控制在高级抹灰的允许偏差范围内，如基层表有缝隙、洞孔、麻面和磕碰处要用水泥乳腻子填补，干燥后要用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

- 刮腻子

刮腻子遍数可由墙面平整度决定，本工程要求两遍，腻子重量配合比为乳胶：滑石料：纤维素=1：5：3.5,第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮最后收头要干净二遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂磨平磨光,不得将腻子磨穿。

- 刷第一遍乳胶漆

涂刷顺序是先刷顶板后刷墙面，墙面先上后下。先将墙面清扫干净，用布将墙面粉尘擦掉。乳漆用排笔涂刷，使用新排毛时，将活动的排笔毛理掉，乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开，干燥后复补腻子，再干燥后用砂纸磨光，清扫干净。

- 刷第二遍乳胶漆

第二遍乳胶漆操作要求与第一遍相同，由乳胶膜干燥较快，应连续韧带操作，涂刷时从一头开始，逐渐刷向另一头，要上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。

- 油漆施工工艺

装饰工程中的油漆施工，主要是饰面处理，共主要有木顶棚吊顶，木墙面木装饰线、木家具、木地板以及铁板、铁格栅等，基种类主要分透明涂饰和色漆涂饰两类。

- 透明涂饰的基本成着色：

透明涂饰又称涂饰，它不仅留木材的原有特征，而且通过某些特定工序，改变木材身的颜色，把自然秀丽的木纹清晰地显示出来，使色泽更加鲜艳夺目。常用于水曲柳、椴木、桦木等浅白色家具表面的涂饰。某些木材表面显微红可青黑色的木纹不宜采用清色。

- 透明涂饰的基成着色

- 基层处理一木面表面先1号木砂纸反复打磨除去木毛屑，使表用平滑，榫接合处其它胶合处残留的胶，用刮掉或用细砂纸打磨掉。有些木面上有色斑，板面上颜色分布不均匀，如果家具要求涂成浅淡的颜色，则需对家具表面色深的部位进行脱色处理，使家具表面颜色均匀一致，常用的脱色剂为双氧水与氨的混合溶液。经过除去灰尘、油污、胶迹、木毛及脱色等处理后，刷涂一道22.2%的白虫胶漆:待干后,用20%的白虫胶清漆和老粉加少量铁墨,铁黄颜料调成腻子,嵌补钉眼,裂缝等缺陷。干后再用1号木砂纸全面打磨，并将腻子打磨平，除净表面砂灰。

- 底层着色：一般使用水老粉或油老粉作为填孔料。调配时，应采取边配对照样板的方法：一般以达到比样板色稍淡为宜。

- 涂层着色：待底着色干色，刷涂一层25%的白虫胶清漆，干后用0号木砂纸打磨光滑，再刷涂1-2道28.75%的白虫胶清漆,干后即可涂面漆。

- 透明面漆涂饰

- 配比常见的透明漆有：虫胶、酚醛、醇酸、硝基、聚氨脂、丙烯酸、聚脂清漆等。

- 刷漆：刷虫胶清漆时，排笔上的清漆不得蘸得太多，排笔应有一定的倾斜度顺着木纹来回涂刷。一般从左到右、从上到下、从前到后、先内后外的顺利刷漆。落笔时，可从一边的中间起，并上下或左右来回返刷1-2次，动作要快，以免产生漆刷痕。为避免痕及接头印子，涂饰家具时，一个部位、一个部位有次序地刷涂2-3遍，使用遍色泽逐渐加深。刷光后，用320号水砂纸蘸肥皂水或水全面打磨一次。再用棉花团蘸稀虫胶清漆，交将滑石粉薄薄地涂棉花团上，顺木纹涂擦十几次，然后去掉滑石粉再涂擦十几次，这时漆膜就能达到平滑光亮度。

- 抗静电活动地板施工工艺

施工质量要求及验收标准：

- 表面平整<2mm

- 缝格平直<3mm

- 板块间隙宽度<0.3mm

- 接缝高低<0.4mm

- 安装高度300mm

工艺流程：

- 基层处理——找中、套方、分格、弹线——安装支座和横梁组件铺设活动地板面层——清擦和打腊。

- 基层处理：活动地板面层的金属支承在现浇砼基层上或现制小磨石地面上，基层表面应增整、光洁、不起灰。含水率不得大于8%。安装前应认真清擦干净，必要时根据设计要求，在基层表面上涂刷清漆。

- 找中、套方、分格、弹线：首先量测房间长、宽尺寸，找出纵横中心交点。当房间是矩形时，用方尺量测相邻的墙体是否垂直。如互相不垂直，应预先对墙面进行处理，避免在安装活动板块时，在靠墙处出现楔形板块。

- 根据已量测好的平面长、宽尺寸进行计算，如果不符合活动板块模数时，依据已找好的纵横中线交点，进行对称分格，考虑将非整块板放在室内靠墙处，在基层表现上就按板块尺寸弹线并形成方格网，标出地板安装位置和高度（标在四周墙上），并标明设备预留部位。此项工作认真细致，做到方格网控制线尺寸准确。

- 安装支座和横梁组件：检查复核已弹在四周墙上的标高控制线，确定安装基准点，然后按基层面上已弹好的方格网交点处安放支座和横梁，并应转动支座螺杆，先用小线和水平尺调整支座面层高度至全室等高，待所有支座柱和横梁构成一体后，应用水平仪抄平。支座与基层面之间的空隙应灌注环氧树脂，应连接牢固。亦可根据设计要求用膨胀螺栓或射钉连接。

- 铺设活动地板面层：根据房间平面尺寸和设备等情况，应按活动地板模数选择板块的铺设方向。当平面尺寸符合活动地板块模数，而室内无控制柜设备时，宜由里向外铺设。当室内有控制柜设备且需要预留洞口时，铺设方向和先后顺序应绽合考虑选定。

- 铺设静电活动地板面层下铺设的电缆、管线已经过检查验收，并办完陷检手续。

- 先在横梁上铺设缓冲胶条，并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板时，应调整水平度，保证四角接触处平整、严密，不得采用加垫的方法。

- 铺设活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补，并配装相应的可调支撑和横梁。切割的边应采用清漆或环氧树脂胶滑石粉按比例调成腻子封边，可用防潮腻子封边，也可采用铝型材镶嵌。

- 在与墙边的接缝处，应根据接缝宽窄分别采用活动地板可木条刷高强胶镶嵌，窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后立即检查调整板块水平度及缝隙。

- 活动地板面层铺设先后，面层承载力不应小于7.5Mpa，其体积电阻率宜为105-109Q。

- 清洗和打腊：当活动地板面层全部完成，经检查平整度及缝隙均符合质量要求后，即可进行清擦。当局部沾污时，可用清洁剂或皂水用布擦净晾干后，用棉丝抹蜡，满擦一遍，然后将门封闭。如果还有其它专业工序操作时，在打腊前先用塑料布满铺后，再用3mm以上的橡胶板盖上，等其全部工序完成后，再清擦打腊交活。

- 天花吊顶工程施工工艺

本分项工程主要轻钢龙骨600*600白色铝扣板吊顶。施工过程中主要注意工序搭接，以及隐蔽前的自检、复检工作。

施工准备

- 所用铝板、龙骨、配件及机具等到均已准备就绪。

- 完成水、电、空调、消防等管线作业。

施工工艺

- 固定吊件：吊件使用材料及规格依吊顶承载力大小而定，上人承载吊顶可用φ6mm-φ10mm圆钢。采用圆钢作吊杆，一般其下端应有螺纹，以便与专用承载龙骨吊挂件上螺丝帽连接，采用铁丝作吊杆，其下端直接穿入龙骨相关孔内绑紧即可。吊杆与龙骨端部距离不得超过30mm，否则应增设吊杆，以免龙骨因悬臂过大而端部下坠。当吊杆与设备或安装物件相碰时，应调整吊杆位置，吊杆必须通直，具有足够抗拉能力，特别是采用铁丝作吊杆时，更应拉直。当预埋吊杆需接长时，必须搭接焊牢，焊接杆件处于同一中心铅直线上。

- 安装边龙骨：根据弹出的水平标高线，将边龙骨用钉、膨胀螺栓等固定在相应墙、柱面上。如墙、柱为砖砌全，宜预埋好经防腐处理的木砖，边龙骨可用铁钉固定在木砖上。需注意边龙骨应固定在墙、柱而已抹灰面上，并能紧贴抹灰面。阴阳角方正，否则对墙柱面抹灰应进行修补处理，直到平整、阴阳角方正为止，边龙骨安装好后，应在上面划出承载龙骨及纵横龙骨位置分格线。

- 吊杆与承载龙骨连接：一般用专门配套的吊挂件连接，上人承载龙骨既要悬吊牢固，又要能阻止龙骨摆动，所以还要用一吊环将龙骨箍住，同时承载龙骨两端还必须与墙柱面顶紧。

- 承载龙骨安装：应从已安装好的边龙骨上拉线安装，以此为准定位和控制其平整度。或以一个房间为单位，用两根上下刨平立方木（600×600mm或50×80mm）作靠尺及卡尺，在方木下平面中心线上按龙骨间距及其宽度各钉上无帽铁钉，然后将方木放在龙骨两端，将龙骨平于两定位钉间。方木两端需顶紧在墙柱面上免其摆动，再在方木上放水平尺，拉房间中心线及对角线，并结合起拱度，拧动吊杆螺帽使龙骨升降。将龙骨平整主间距、方正、顺直接调整好，再加上双螺帽固定即可，至上人承载龙骨起拱问题JGJ73-91规范规定“金属龙骨起拱高度应小小于房间短向跨度的1/200”。

- 纵横T形龙骨安装：安装时紧贴承载龙骨下平面，用专门配套的挂件，上端挂在承载龙骨上，挂件腿用钢丝钳夹住卧入T形龙骨相应孔人，横龙骨用连接耳插入纵龙骨孔内压紧，纵龙骨不够长时，用专门连接件将其连接。因承载龙骨已先找平，故一般紧贴承载龙骨安装后，纵横龙骨不必再找平，关键要注意检查其分格尺寸是否准确，交角是否方正，纵横龙骨平面相交时接口平面是否平齐，而板搁放时各边是不2mm龙左右间隙，与L型龙骨是否也用专门连接件牢固，平面相交接口是否平齐等。

- 石膏板的施工安装及板缝处理：

  - 普通耐水、耐火纸面石膏板的一般施工要求石膏板可以横向或纵向铺设，但有防火要求时墙体必须纵向铺设（即石膏板的包封边与竖龙骨平行）横向铺板时不要加竖龙骨间的横梁，应尽可能使石膏板短边落在骨架上，否则必须加背衬石膏板，纵向铺时板的长边接缝必须落在龙骨上。

  - 固定件（自攻螺钉）与石膏板边缘的距离为10MM，紧固时，石膏板必须与骨架顶牢。

  - 固定板时，应从一块板中部向长边及短边推进，钉子就位后，钉头应略埋入板内，但不得损坏纸面。

  - 石膏板应在无应力状态下安装，不得强压就位。

  - 安装石膏板时，板与内（隔）墙周围松散地吻合，应留有〈3MM的槽口，先将6MM左右的嵌缝膏加注好再放板，挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧紧接触，然后按常规方式钉板。

  - 质量要求按照《装饰工程施工验收规范》。内（隔）墙龙骨施工完毕，需进行中间验收，确保全部竖龙骨侧面在同一平面内；龙骨接长的接插部位必须错开。

- 纸面石膏板的接缝处理：

  - 调制单组份嵌缝石膏腻子：调制用的容器必须是干净的；按规定比例，将清洁水先倒入容器，慢慢投入石膏粉，5分钟后再用干净的搅棒拌成无结块的稠浆，在已调好的浆内不能再加石膏粉以免结块，一般适用施工时间为45分钟，过时开始凝固不能再用，目前可采用第二、三代现成产品，避免现场调制。

  - 板边处理：面纸包封的板纵向边不需处理，切割的边应在嵌缝前作如下处理：安装前将正面纸边上扣轻轻倒一角，板固定后再用小刀将倒角边的面纸上层挑开，小心把挑开的面纸撕去，注意勿使石膏芯子外露，这部分仍留着面纸的下层纸，这样才有利于嵌缝质量。

  - 嵌缝工序：用小刮刀将嵌缝腻子均匀饱满地嵌入板下部间距缝内，使腻子挤出背面板边形成凸出的腻子沿口，使板边与嵌缝腻子咬接紧牢，紧接着在斜口接缝处用宽60MM刮刀上宽约60MM，厚1MM的腻子，随即贴上玻纤网格带并用同样刮刀将网格带压入腻子中。待一道腻子干透后，用150MM宽的刮刀再嵌一遍嵌缝石膏腻子，将楔形缝批嵌满平，干透后用300MM宽的刮刀再补嵌宽约300MM厚不超过板面1.5MM的石膏腻子一遍,俟其完全干透后,用电动或手动打磨器、2号砂布将嵌缝腻子磨平。

应注意的问题：

- 在施工计划安排上，所有接缝处理工序应尽量推迟在其它工序之后进行。

- 在嵌缝施工时必须避免穿堂风，否则接缝容易产生裂缝。

- 嵌缝必须精心施工，对操作技术不较高要求。

- 在使用上有振动的部位，建议采用铝合金压条时缝处理。

施工安装中应注意的问题

- 在轻钢龙骨隔墙的施工安装中，沿墙（柱）、地、顶龙。

- 骨与主体结构连接可采用射钉可钻孔用膨胀螺丝固定，中距600-1000MM，龙骨间距应根据设计要求的面板来确定；卫生间隔墙由于有吊顶挂各种物件和装饰材料的要求，龙骨间距以300MM为宜。板材通按《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定及产品说明安装。

- 一般隔墙竖龙骨中距600mm，卫生间隔墙龙骨中距400mm。

- 横龙骨与竖龙骨连接采用抽芯铆钉，横龙骨与主体结构的连接采用射钉或用胀锚螺栓，中距900。安装硅酸钙板的自攻螺钉一般为4*25，4*35，板边螺钉中距200。板中部螺钉中距300。

质量控制

- 龙骨框格必须方正、平整；框架尺寸必须与石膏板实际尺寸吻合当采用普通T型龙骨时，T形龙骨中至中框格尺寸应比铝板外型尺寸销大，以每边留有2mm间隙为准，当采用专用特制嵌龙骨时，龙骨中至中框格尺寸即为铝板外形尺寸，不就再留间隙，为使两者尺寸配合无误，宜试装一块板，以便最后确定龙骨安装尺寸。

- 组织专人将每块铝板外型尺寸实测实量，如有误差，宜按1~2mm分级排选，将误差相近者集中在一个顶棚上使用，并相应调整龙骨柜格尺寸。

- 龙骨弯曲变形者不得使用，特别是专用特制嵌龙骨嵌口弹性不好，弯曲变形不直时不得使用。

- 纵横龙骨十字交叉处必须连接牢固、平整、交角方下。

- 检查板面是否平整：有无伤痕、弯曲、翘角、污染等现象，表面氧化着色是否损坏。

- 检查板与板之间是否安装平整，板缝是否顺直及宽窗是否一致。

- 采用专特制嵌龙骨时，是否将板块嵌夹牢因。有无不坚，易松动现象。

- UPS安装

在安装UPS主机和电池柜前，应先制作安装100×50mm槽钢支架用以缓冲对楼板的压力；

UPS机柜应用地脚螺栓固定；

在UPS机柜边的选择柜与其至少要有20毫米间隙，以便机柜门开合。

保证机柜后边与墙之间有500毫米间隙，前面有800毫米空间，以便通风和维修。

所有连接电缆必须使用软电缆，输入、输出电缆应预放到UPS安放处并要留出足够的富裕量，方便维护安装。

零线与地线之间电压必须小于1V。

长延时UPS的电池架的前面、后面必须留出电池安装、维护空间（一般为500毫米左右），楼面承重须满足要求。

室内机安置时，前方应有1000mm或以上的维修空调。每个机柜的左右无需间隙。设备安置于底座，一般建筑物能够承受设备的重量。

- 空调安装

在安装空调室内机组前，应先制作安装100×50mm槽钢支架用以缓冲对楼板的压力；

室外机的安装位置，应能承受设备负载，应该有良好的空气交流，应有合适的维修空间。由于室外机悬挂在外墙应注意固定处的牢靠及水平高低，建议与室内主机的落差在-2m—+30m之内、水平距离在50m之内，否则会影响设备的效率。

设备用电缆，供至室内主机处需留一定余量，室外冷凝器用电由设备工程师在安装调试时完成。

- 弱电系统电源设备的安装方法及要求

弱电工程的供电设备应在安装前检查设备的外观和技术性能并符合下列规定：

- 继电器、接触器和开关应动作灵活，接触紧密，无锈蚀、损坏。

- 紧固件、接线端子应完好无损，且无污物和锈蚀。

- 电源的附件齐全，性能符合安装使用说明书的规定。

电源的安装应牢固、整齐、美观，端子编号、用途标牌及其他标志应完整无缺，书写正确清楚。

供电箱安装在混凝土墙、柱或基础上时，宜采用膨胀螺栓固定，并符合下列规定：

- 箱体中心距地面的高度宜为1.3-1.5米；

- 成排安装的供电箱，应排列整齐。

UPS设备安装完毕，应检查其自动切换装置的可靠性，切换时间及切换电压值应符合设计规定。

供电设备的带电部分与金属外壳间的绝缘电阻，500伏兆欧表测量时，应不小于5兆欧。当安装使用说明书中有特殊规定时，应符合其规定。

供电系统送电前，系统内所有电源设备的开关均应处于“断”的位置，并应检查熔断器容量。

- 弱电工程接地系统的施工工艺及要求

电子设备的信号接地、屏蔽接地和保护接地等，一般合用一个接地极，其接地电阻不大于4欧，当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时，其接地电阻不大于1欧。

对抗干扰能力差的电子设备，其接地应和防雷接地分开，两者相互距离宜在20米以上。对抗干扰能力较强的电子设备，两者距离可酌情减少，但不宜小于5米。

当电子设备接地和防雷接地采用共同接地装置时，为了避免雷击时遭受反击和保证设备安全，应采用埋地铠装电缆供电。

电缆屏蔽层必须接地，为避免产生干扰电流，对于控制及信号电缆应一点接地。

为减少趋肤效应和通道阻抗，直流工作接地的引下线应采用多芯铜导线，截面不宜小于35平方毫米，当需要改善信号的工作条件时，宜采用多股铜绞线。

输入信号的电缆穿钢管敷设，或敷设在带金属盖板的金属桥架内，钢管及桥架均应接地。

架设在建筑物顶部的天线金属底座必须与建筑物顶部的避雷网相连，构成避雷系统，通过至少在不同方向的两根引下线或建筑物内的主钢筋进行接地。

接地环母线的截面，用铜箔80毫米×0.35毫米。

电子设备的接地极宜采用地下水平敷设，做成耙形或星形。

强弱电采用联合接地极时，接地电阻必须小于1欧。

采用联合接地极时，智能建筑接地引出线和强电接地引出线不能从同一点引出，两者要相距3米以上。

对抗干扰要求高的智能建筑设备，如电脑、消防控制室的接地干线应用截面不小于25平方毫米绝缘铜导线两根或固定在绝缘子上的接地排，避免和强电接地线连通。

## 4.7设备运行调试方案

智能化系统调试是否顺利，对于整个弱电系统是否正常运行起着决定性的作用。显然调试在整个工程中是一个非常重要的环节。

### 调试阶段的管理组成

调试阶段的现场管理由项目经理和项目技术经理负责，对调试进度和质量进行监控，业主负责有关施工单位的协调，为调试工作提供方便。在调试阶段，公司的现场管理组织如下所示：

### 准备工作及调试条件

在系统调试必须具备以下条件：

 各设备机房必须有良好的照明和正确的电源；

 当涉及与其他有关厂家机电设备接口时，厂家必须有人配合；

 中心机房必须装修完整，清扫干净，并且有充足的照明和电源；

 系统调试工具到位。

### 调试时间

由于南昌恒茂国际华城二期智能系统子系统多，各系统结构不一且特殊、设备分散，线路较长等原因，整个小区智能化系统调试预计需要一个月时间。考虑本工程项目施工工期紧的情况，我司在设备安装时即进行相应设备的现场单体调试，利用平行施工的方法来保证工期。各项内容调试时间分配（详见施工进度安排）：:

### 系统调试的实施步骤

 单体设备调试

线缆测试完毕，可进行单体设备如监视器、摄像机、传感器、放大器、DDC控制器等的通电、编码、性能调试等。调试时，要观察设备受电情况、表针指示、显示屏显示等，对运转不正常的设备应立即断电检查。调试通过，做好调试记录，作为能开始系统调试的必备条件，部分可作为主要设备中间验收交付的依据。

 单项系统调试

这里指智能化系统中各子系统的独立调试，如CCTV系统等，并做好调试记录，这有利于划清工作界限，也可作为单项系统可以投入试运行的依据。

 系统集成调试

建筑智能化系统的系统集成，是利用计算机网络技术、现代通信技术、控制技术、显示技术而对建筑智能化系统进行控制和管理的综合。在各单项子系统调试完成的基础上，才能实现系统集成调试。系统集成阶段，各子系统均已开通运行，故必须明确各子系统的功能和相应的接口界面（包括技术数据接口、设备材料供应界面、操作使用界面等），明确工程公司、设备供应商的职责，工程接口界面今可能标准化、模块化、规范化。调试步骤为：中央监控设备－现场控制器－分区域端接好的终端设备－程序演示－开通。系统集成调试应按设计要求和计划进度逐项进行，做好调试记录，作为系统可以投入试运行的依据。

 调试结果

调试过程中所有技术参数和运行数据都分布分项记录归档，并提交业主。

### 试运行管理

- 项目试运行准备

项目试运行准备是指为项目调试通过后及时投入试运行而所需的各项准备工作，项目的试运行准备工作应在项目的施工调试后即时进行，作为系统调试后的检验。

    - 组建试运行管理组织机构

工程项目进入系统调试阶段时，我司现场项目部组建试运行管理机构，由其负责试运行准备、试运行管理。整个调试及试运行过程由业主及监理工程师监督进行，由工程承包商和设备供应商具体实施，物业部门协助。

调试阶段的试运行准备工作内容较为单一，但技术要求较高，机构的设置和人员配备不应过于复杂但应有专业调试工程师，兼顾试运行乃至正式运行后的组织管理模式和职责分工的衔接关系。

    - 试运行计划

试运行组织机构建立后，首先应编制试运行工作计划，试运行计划应包括项目试运行准备的全部工作内容，如管理机构设置、人员培训、技术支持、备品备件、配合协调、规章制度、总体进度、各系统试运行时间表等，试运行计划提交业主及监理工程师审批。

    - 人员配备及培训

建筑智能化系统由于大量采用新技术、新设备，需有一套与之相适应的管理制度、操作方法和一批专业技术人员。为确保系统正常运行，在项目试运行前应有计划、分系统地完成人员的上岗培训工作（培训工程由有丰富经验的专业调试工程师进行）。

    - 技术准备

试运行前须做好以下技术准备工作：

各设备安装调试手册、检测手册等技术资料准备完整；各设备厂商技术支持人员到位；试运行计划及故障处理方法（含试运行记录单）等。

    - 物资准备

建筑智能化系统投入试运行时需准备一定数量的备品、备件、工具仪器及耗品等。因有些备件和工具是专业厂商供应或需要进口，且有一个供货周期，故必须在签订供货合同时明确备品备件的供应要求，按系统试运行进程，分期分批提供专用工具等，为项目试运行做好物资准备。

    - 配套与协调准备

建筑智能化系统工程，除了本身各子系统内部体系外，还有一个与其他相观系统和工程如强电、给排水、电梯、装璜等的配合协调问题。另外与电信、消防、公安技防办、音像管理处等行业主管部门的配套实施工作。这些配合和配套问题解决得好坏，对能否顺利进行试运行有着至关重要得影响。因此，在项目试运行前做好各项工程配合和配套协调工作，必须按运行需要，并结合工程进度逐项落实。必要时，应与配合、配套单位签订合同或协议，明确配合配套内容、时间、地点。

- 项目试运行实施

项目试运行阶段，我公司将在业主及监理工程师的监督下实施项目的试运行，主要工作包括：

    - 严格按照操作程序使用系统

系统试运行时，操作人员必须严格按系统使用手册、执行操作规章制度，避免出现危害工程质量和安全的操作事故。

    - 试运行过程的照管

试运行过程中，我公司将提供足够的技术支持包括对物业管理部门技术人员的帮带、系统运行和操作的监督、紧急故障的抢修等。

### 隐蔽工程验收

所谓隐蔽工程是指那些在施工过程中上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，而无法进行复查的工程部位。例如，弱电安装中的埋设线管、直埋电缆、接地极等。因此，这些工程在下道工序施工前，应通知建设单位代表进行隐蔽工程检查验收，并认真办理好隐蔽工程验收手续。隐蔽工程记录，是以后工程合理使用、维护、改造、扩建的一项主要技术资料，必须纳入技术档案。各施工队必须在工程完成后立即提出，未通过验收的一律作为未完成处理。

### 项目工程验收

弱电工程在某阶段工程结束，或某一分项工程完工后，由建设单位会同设计单位进行分项工程验收。弱电安装工程项目完成后，要严格按照有关的质量标准、规程、规范进行交接试验，试运转和联动试运行等各项工作，并做好签证验收记录，归入工程技术档案。分项验收后，其总系统或工程仍须通过验收，方为完成。

### 竣工验收

工程竣工验收是对弱电工程安装、企业生产、技术活动成果，进行一次性综合性的检查验收。工程建设项目通过竣工验收后，就可投产使用形成生产能力。因此，在工程正式验收前，应由施工单位进行预验收，检查有关的技术资料、工程质量，发现后及时做好处理。竣工验收工作应由建设单位负责组织，根据工程项目的性质、大小，分别由设计单位、施工单位以及有关人员共同进行。所有建设项目均须按单位工程严格遵照国家规定进行验收、评定质量等级，办理验收手续，归入工程技术档案。不合格的工程不能验收和交付使用。

### 竣工验收及其文件依据

每一个新建的弱电工程，按照批准的设计文件所规定的内容基本完成，主要工艺设备安装配套，经联动试运行合格，且已具备必要的设施，能满足投入使用要求，即可及时组织竣工验收。弱电安装工程仅是竣工验收内容的一部分。其中，若分项工程内的单体设备或部分设施已具备独立运行或使用条件，若以后的工程停建，均可由建设单位提出，经双方协商同意，也可进行中间交工验收，并办理交工验收证书。

弱电安装项目的竣工须备齐文件依据。其中包括：

分项工程竣工一览表：工程的编号、名称、地点、建筑面积、开竣工日期、简要的工程内容及各系统技术说明书。

设备、器材清单：弱电设备、器材的名称、规格、型号、数量、重量、价格、制造厂以及设备的备品、备件和专用工具。

工程竣工图：在弱电施工中，如设计变更程度不大时，是以原设计图纸、设计变更文件及施工单位的施工说明作为竣工图；设计变更较大时，要由设计单位另绘安装工程图，然后由施工单位附上施工说明，作为竣工图。

设备、材料证书：设备、材料（包括半成品、构件）的出厂合格证（质量鉴定书）及说明书、试验、调整记录等。

隐蔽工程记录：隐蔽工程记录须有建设单位签证。

质量检验和评定表：施工自检记录及质量监督部门的工程项目检查评定表。

调试报告：对系统进行装置分项、系统联动调试报告和试验记录。

整改记录：设备的整修更改记录以及质量事故的处理记录。

情况说明：合理化建议和材料代用说明与签证。

未完工程的明细表：少量允许的未完工程需列表说明。

### 系统验收的步骤和方法

- 施工文件的验收（设计图纸、施工图纸、施工记录、维护文件）；

- 系统工艺规范和施工质量的检查

- 系统质量的主观评价

- 系统质量的客观评测

- 各管理软件参数设定表

- 产品说明、软件功能测试报告

- 验收文件和图纸、资料的审核移交

### 验收流程图

验收准备

设计图纸/安装图纸/布置图

材料设备引用证明/验收标准

填工作/工程验收申请表

安装/调整/返工

自行检查

提出验收申请

业主检查

通过否

否

发出整改通知表

是

总包商/业主

双方通过终检

通过否

否

发出整改通知表

是

通过验收

填验收报告表

## 4.7工程技术管理

工程技术管理贯穿整个弱电智能化系统工程施工的全过程，执行和贯彻国家、行业的技术标准和规范，严格按照弱电智能化系统工程设计的要求，在提供设备、线材规格、安装要求、对线记录、调试工艺、验收标准等一系列方面进行技术监督和行之有效的管理。

1.技术标准和规范管理

在智能化系统工程中所涉及到的国家和行业标准和规范很多，因此，要在系统设计、设备提供和安装环节上认真检查，对照有关的标准和规范，使整个管理管理处于受控状态。

2.安装工艺管理

智能化系统工程是一个技术性、工艺性都很强的工作，要做好整弱电工程的技术管理，主要抓住各个施工阶段安装设备的技术条件和安装工艺的技术要求。现场工程技术管理人员要严格把关，凡是遇到与规范和设计文件不相符的情况或施工过程中做了现场修改的内容，都要记录在案，为最后的系统整体调试和开通，建立技术管理档案和数据。

3.技术文件管理

智能化系统工程的技术文件是工程实施各阶段实施的共同依据。主要包括各弱电子系统的施工图纸、设计说明、以及相关的技术标准、产品说明书、各系统的调试大纲、验收规范、弱电集成系统的功能要求及验收标准等，这些技术文件都要进行系统科学的管理，为了能够及时向工程管理人员提供完整、正确的上述技术文件，因此必须建立技术文件收发、复制、修改、审批归档、保管、借用和保密等一系列的规章制度，实施有效科学的管理。

在实施工程中，有可能发现设计图纸上的差错或与实际情况不符的地方；或由于施工条件、材料的规格、品种、质量不能完全满足设计要求，需要进行修改设计或代换材料；或者在使用功能上有某些变动，设计标准上有所提高或降低以及职工提出合理化建议，需要补充或修改设计图纸时，就必须进行工程变更。

工程变更难以避免，但必须严格地执行技术核定制度。如果需要进行设计变更时，必须经过有关部门地充分协商，在技术上、经济上、质量上、使用功能上、结构强度上进行全面考虑和技术复核，然后再写成技术核定单，经设计单位、建设单位和施工单位三方有关人员签署认可后，作为指导施工的依据。在现场边说边改、边看边改、改无根据、干无记录的现象应该杜绝。

我司收到技术核定单后，将及时下发给有关人员，并一次作为工程交工验收和竣工决算地依据。如果由于建设单位、设计单位提出地工程变更、造成返工、停工、材料浪费等情况，向建设单位办理现场经济签证手续，核对造成地经济损失。双方代表认可后，将经济签证记录交给预算人员，作为工程竣工决算时原始依据资料。

工程变更文件时技术文件管理地重要组成部分，也是工程技术管理乃至整体工程管理地容易忽视和疏漏地薄弱环节，必须十分重视，加强管理力度。

## 确保工程质量的技术组织措施

### 工程质量技术措施

 电气设备安装前，应根据图纸及业主要求进行规格、型号的核对工作。

 做好结构配合预埋工作，做到无遗漏、无差错、隐蔽验收及时填写。

 所有设备、桥架、线槽、箱、柜、盘如需开孔，均应按规定采用液压开孔器进行，管子与之连接后应用管根母固定。

 电管的切割，严禁采用电、气焊切割，管子切割后，应用扁锉打磨光滑后才可使用。

 电气系统的跨接接地，均应严格按规范规定进行，跨接接地施工完，应即时补刷防锈漆。

 线槽、桥架安装应横平竖直，排列整齐，连接紧密，支架均匀。竖向敷设的线槽要求在1米左右设置固定横档。

 电缆敷设分先后顺序，整齐排列，避免重叠交叉，并考虑足够的余量，电缆敷设后应及时编号和挂记号牌。

 电线颜色的选用必须符合国家有关的规定。

 弱电元器件安装完后，与强电之间必须满足规范要求的距离，保证工程质量。

 线路敷设工作是否造成信号衰减。

 弱电工程各分系统安装中，严格按各分系统施工安装规程要求作业。

### 质量保证体系

1.公司质量体系构成

我公司按照ISO9001质量保证模式初步建立了文件化的质量体系，并已完成2000版的换版工作，它包括《施工工法》、10个工作程序文件、操作层次的质量体系文件以及质量体系运行中的各种质量记录。

2.公司质量体系运行情况

公司文件化质量体系的建立，极大地促进了公司质量工作有组织，有秩序的开展，公司对每一项业务和每一项工程，坚持按照ISO9001—2000标准严格管理每一质量环节，从合同控制、设计控制、文件和资料的控制、采购控制、设备及过程控制，确保了每一项业务和每一项工程自始自终的过程质量处于受控状态，为最终工程项目质量目标的圆满实现奠定了可靠的基础。

另外，高度重视供应商的评价和选择，广泛收集有关供货商的信息，参加供货商组织的学术和商务活动，如培训、交流等等，与著名的德国科龙、美国AVAYA、SIEMENS、HONEYWELL、HP、日本SONY、美国安定保、韩国三星、日本松下、荷兰飞利浦等公司建立了合作伙伴关系，使他们成为我公司坚强的后盾。同时严格控制采购管理，对采购计划进行审批确认后，再签订采购合同，到货时进行设备检验，必要时进行性能测试，确保将最适用的产品应用到工程项目中。

公司高度重视质量体系运行中产生的质量记录的收集、保存和管理，对质量记录格式以及从产生到归档的管理细致、严格，使之能充分反映公司质量体系运行的真实全貌，为不断开展质量改进活动提供了依据，也是实现工程项目质量可追溯性的重要依据之一。

3.系统工程质量保证体系

公司现行的质量体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现，因此，它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。

 质量方针和质量目标

质量方针——以完善有效的质量体系运行于工程实施过程中的每一个环节，以优异的工程和服务质量参与竞争，跻身市场。

质量目标——按照ISO9001：2000质量体系要求及工程相关要求，保质、按时、全面地完成工程，竣工验收达到国家验收标准规定的优良等级。

 质量职责分配

在工程总指挥领导下，按照工程项目组的人员组成质量保证机构。负责监督指导规程、规范、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。项目组人员应履行以下职责：

质 量 职 责 分 配

| 质量体系组织成员 | 质量职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 对工程的质量负全面责任，确定各级人员质量职责，对工程中的重大质量事项组织研究并作出决策，提出质量要求。 |
| 现场经理 | 对工程设计质量和工程现场质量负技术责任，负责对工程系统设计质量和对工程实施质量组织评审，负责采取技术措施保证工程质量或解决工程质量问题，确保工程的技术质量水平满足工程需求。 |
| 设计组 | 负责有关技术文件的编制，对总体实施技术方案设计和详细设计质量负责，确保设计质量符合规范要求，满足客户需要；参加工程技术问题的分析，提出解决方案；从设计上保证工程质量。 |
| 工程技术组 | 对工程现场的实施质量从技术上负责。具体组织实施质量活动的开展；监督检查系统实施的质量情况；负责收集保存并适时向项目管理人员归档系统的设计和施工方面的技术资料及其他有关工程记录；对质保期服务质量负责；及时向项目经理汇报工程质量情况。 |
| 质量管理组 | 负责组织制订工程总体质量控制计划；负责工程质量方针和质量目标的贯彻落实；对工程各阶段、各环节质量进行监督管理；协助开展检验、测（调）试及验收工作；汇总并通报有关工程质量情况，对出现的质量问题坚持“四不放过”原则—即原则不清不放过，责任未落实不放过，问题未整改不放过，整改效果不合格不放过，并就工程质量有关事宜负责对外联络、协调、合作沟通工作，发现重大质量问题，及时向项目经理汇报。 |
| 项目管理组 | 负责从资源上为工程质量管理和保证提供必要条件，在保证工程质量的前提下，做好工程进度的控制管理工作，编制进度控制计划；负责工程对外联络工程，组织进度协调会，确保工程进度。负责工程文档、技术资料的归档和管理。同时负责材料设备的质量管理。 |

 工程质量保证依据

a. 质量体系文件：

① 质量手册

② 10个程序文件

③ 质量体系操作层次文件

b. 有关国家或专业标准规范

① ISO 9001：2000质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量保证模式。

② 其他详见设计方案

 质量记录

在工程实施过程中，由各项业务活动所产生的质量记录。如“检验、调（测）试及验收报告，工程总结，设计变更记录等。

### 质量保证措施

按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的质量职能。施工管理人员和操作者，要掌握负责的工种项目概况。施工机具、检测设备、测量仪器、计量器均以得到保证，质量保证措施落实，为施工现场创造良好的施工条件。

组织好人力、物力及时配合装饰施工，做好与安装有关的预留、预埋工作，防止预留的孔、洞、槽和预埋件漏配错留造成返工。

树立坚强的质量意识，严肃工艺纪律，把好工序质量关，克服质量通病，消除质量隐患。

把好材料和设备质量关，凡是不符合规定指标的物资不得进入施工现场，并及时做出妥善处理。

对质量状况全面跟踪，对工序质量不漏检不误检。

### 工序质量检验和质量控制

施工过程中，通过对工序质量的监督检验，防止由于偶然性和异常性原因，特别是异常性原因产生的质量问题积累和延续，减少人力物力损失，借助检验资料分析，及时发现操作者、施工机具、材料、施工方法、操作环境及管理上的问题，及时采取措施纠正或改进，保持工序施工良好的工作环境。

质量管理工作要正确处理好三个关系：

① 正确处理质量与进度的关系

② 工程质量是通过数量形式来表现的。但是数量是在质量基础上产生的。因此必须以质量为中心。当质量与进度产生矛盾时，优先考虑质量，在保证质量前提下，从好中求快。

③ 处理好技术工作和业务管理的关系

技术工作和其它业务工作都是企业经营的重要支柱，不能单纯认为工种质量管理主要是依靠技术工作，忽视业务管理，必须技术工作和其它业务工作一起抓，才能使企业获得全面的经济效益。

正确处理质量和成本的关系：任何产品没有质量都是无效的劳动。降低成本是提高经济效益的主要途径，但必须从保证质量，加强管理，提高工效降低消耗入手，在好中求省。

### 质量控制程序框图

质量控制

质量体系

检查监督

质量方针

质量目标

组织结构

质量职责

资源配置

体系文件

质量活动

总体方案和工

程实施方案评审

工程有关

人员资格评审

供货商资质评审

施工图设计评审、主要供货合同评审

进场原材料设备和工具准备状态检查

设计、施工规范

和标准的评审

技术交底

工程质量控制计划

工程质量跟踪

检查设备、技术

文件、资料，对施

工方案评审

进场原材料设备

检验和记录、施工

和检验工具质量

栓定状态

设计变更评审

各阶段、各子系统自行监督、检测结果、记录

进场施工质量

检查、巡查及记录

质量问题分析、处理、整改、复检

调（测）度大纲

及检验计划评审

各子系统及其阶段性成果自检（合格工程）

竣工验收

服务质量

质量目标

实测实量

子系统

试运行

移交工程文档

质量体系与设计控制

施工控制

竣工控制

弱电智能化系统工程质量控制程序框图

### 确保工期的技术组织措施

任何一个理想的优化方案，在实施过程中，由于种种原因，难免偏离事先计划，而关键路径上的子系统若延期，将打乱整个项目的部署和进度，因此，实施过程中的监测和对进度进行及时的调整，更显得尤为重要。

我司在项目进度控制方面积累了丰富的经验，并有一套严格的管理程序。针对该项目智能化系统工程，结合以往的工程管理经验，我们将通过对各子系统及其实施的各阶段的工作程序和持续时间的规划、实施、检查、协调等方式，对工程计划实行动态管理，不断协调解决工程实施中出现的矛盾，确保整个智能化系统工程施工工期与各土建单位同步完成，暂定总工期为300个日历天。

### 进度控制主要工作内容

 在工程实施前的准备阶段，协调业主和装饰承包方及各关施工队有关工期的信息，解答有关问题，协助进行工期目标和进度控制的决策。

 根据项目实施进展情况，编制工程进展报告。

 每周组织召开进展协调会，编制工程进展报告。

 进度控制措施贯穿工程的整个实施过程，通过监督、检查、控制、协调，使各施工队协调进行，保证施工的顺利进行。

### 进度计划

根据标书要求，从项目的具体情况出发，以工程总进度为依据，制定切实可行的工程项目进度计划，编制智能化系统工程施工进度计划表，以保证实施计划的可行性和有效性。（施工总工期为300个日历天，详见附件：工程施工进度计划表）

### 组织措施

 抽调思想、业务素质较好且有高层施工经验的工程技术人员组成项目经理部，确保工程顺利施工。

 中标后，认真排好施工进度网络图，合理组织施工，合理安排加班赶工。

 加强甲、乙双方及其他单位的工作联系，定期召开工程协调会，及时处理工程施工中的问题。

 公司作为工程施工的后盾，确保工程施工的材料、机具、人员的需要。

 质保员、安全员保证到位，确保工程施工中不出现质量、安全问题，避免返工现象，争取施工时间。

 加强班组建设，运用经济手段参与工程的进度质量、安全管理，提高施工人员素质。

 在装饰施工进度允许下，可增加施工班组，缩短工期。

### 进度计划的检查与动态控制

项目经理会同现场管理工程师，按照项目进度计划，负责检查工程进度，并编制《进度检查报告》。对于计划的变更修改，除按照质量管理要求进行相应的操作外，在工程进度管理上，要有书面说明原因，需经有关各方确认，并通过协调会的形式，提出具体保证措施（包括新的人员安排、时间进度安排等）。

项目总进度计划中，如果某一子系统工期变动，在其机动时间范围内（即在该项目总时段范围内），即此调整仅对后续工程开工时间有所影响，对总工期不影响，则允许适时调整。项目总进度计划中某子系统工期变动超过了机动时间，一般有两种情况：由于各种因素的影响造成进度拖延，如：某子系统进度因为实施方案的反复修改而推迟，在这种情况下，采取缩短子系统后续实施的时间，以确保总目标；某子系统进度超前，打乱了原项目总进度中对材料、设备、人力的合理安排，项目管理人员必须分析超前的影响，并与有关各方协商，提出合理的调整方案。

在工程实施过程中，不断发现问题并适当调整进度计划的落实工作，执行调整后的计划，在整个工程管理中做到：按时收集进度信息资料，认真如实填写进度检查表；及时作出调整方案，包括提出出现问题的原因分析和补救措施；及时修改原计划；进度调整方案应及时反映到项目总进度计划中。

在该项目的智能化系统工程中，我们拟按以下PDCA循环设计的进度控制程序，对工程的施工进度计划进行检查与控制：

进度控制程序

### 确保安全生产的技术组织措施

为保证该项目弱电智能化系统工程的顺利进行，特制定了现场安全施工管理办法。保证弱电工程项目的工地现场安全、施工人员的人身安全及智能化弱电设备的财产安全，充分体现我司施工部门良好的文明施工作风和强有力的管理能力。

### 确保安全生产的主要内容

 严格监管施工人员佩证出入工地制度；

 严格执行施工人员文明施工行为规范；

 严格实行施工人员安全施工行为规范；

 保护施工人员人身安全，推行施工人员意外保险保障措施；

 保护施工现场设备财产安全，推行设备财产意外保险保障措施；

 严格执行项目管理、工程施工资料、建设单位资料的保密措施。

### 技术组织措施

 配备专门的资料保管人员，严格按照机密文件查阅制度，保障公司工程施工资料以及建设单位相关资料的安全、保密。

 配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，成立以项目经理为组长的审批小组，明确责任。

 对于仓库、配电房、木工房、控制室等防火的重点部位，严格按施工现场临时用电安全技术的规范执行。

 杜绝用电设备的超负荷运行。

 设置漏电保护装置，保证施工用电设备的完好，确保用电安全。

 项目经理部成立“安全领导小组”，贯彻“安全为了生产，生产必须安全”及“预防为主”方针，采取安全措施，在保证安装生产力前提下，全面完成安装任务。

 项目经理部设专职安全员。在施工技术交底的同时，也进行安全技术交底，使用“三工”必须经教育并考核通过。

 建立安装生产定期检查制度，班组每周检，项目组每月检。以自查为主互查为辅，查思想、查制度、查纪律、查隐患，并结合季节特点，重点查防触电、高空坠落、防物体打击等措施落实。

 严格执行安全操作规程，进入施工现场必须戴安全帽穿工作服，高空作业应系安全带，严禁酒后上岗。

 施工现场的洞、坑、沟口、楼梯口、通道口预留洞口，必须有安全防护明显标志，安全防护应牢固可靠。

 发现安全隐患应立即停止施工，并报项目经理部，待隐患消除后方可继续施工。

 安全控制目标：

  - 一般事故频率控制在0.3％以内，重大事故为零。

  - 杜绝人员伤亡事故。

 责任落实：作业区、生活区要制订防火安全责任制，并落实到班组。

 灭火器配备：作业区、生活区应根据实际情况配备灭火器材，报送施工监理单位批准，并抄送建设单位和有关部门备案。装备好的器材由项目组负责管理。日常的保养和管理落实到人，保证能有效的使用。

 建立登记台帐制度，项目组防火安全设备，灭火器材品种，数量分布情况和换材料时间应建立台帐，把防火安全工作落实到实处。

### 安全用电技术组织保证措施

 建立安全用电责任制，以项目经理为第一责任人。

 采用三级配电，二级保护，开关箱设置按标准要求“一机一闸”，严格安全用电的操作程序。

 经常检查电口装置和保护设备是否完好，发现问题及时处理，停止使用时，必须断电，锁好开关箱。

 检查、维修时，必须将其上一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂警示标志，严禁带电作业。

 做好施工过程中安全用电的技术交底工作，特别是手动工具维修后，要按相应的技术参数进行验收，合格后方可使用。

 做好现场标语警示牌的悬挂工作，建立相应的管理制度。

 做好安全用电教育宣传工作，规范安全用电操作规程，杜绝违章操作。

### 确保文明施工的技术组织措施

### 文明施工内容

 建立文明施工管理考核制度；

 专人清扫施工现场及规范临时设备堆放。

### 技术组织措施

 建立文明施工管理考核制度。

 施工现场应设立“一图四牌”即：施工总平面布置图、工程名称概况牌、职工守则牌、安全操作规程牌、标语牌。

 临时工棚、施工现场、食堂应做好卫生、防火、防盗工作。

 施工现场的“四口”应设保护栏及做好明显标志。

 临时设置的卫生间污水应经化粪池处理后，排入城市污水管网。

 汽车、吊车出施工现场前，应清洗不能污染城市道路。

 施工现场及临时设备必须设专人清扫，保证整洁。

 施工现场必须按照甲方确定的平面布置图规划，机具设备、材料应按照指定地点安装或堆放，材料要分类立卡堆放整齐，按手续领取；

 施工中的废弃物要及时清扫，干一层清一层，做到干活脚下清，活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通；

 现场料具库内外整洁，合理摆放，余料和容器及时收回。现场垃圾及时清理，集中处理。

 所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守现场管理及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，工作中要团结协作，互相帮助；

 所有施工人员佩戴施工证，在向操作人员进行质量，安全，进度交底的同时，还须向操作人员明确文明施工的要求，严禁野蛮施工。

 正确使用劳保用品

如：进入施工现场必须按规定戴好安全帽，穿好工作服和鞋。焊工还应使用合格的防护面罩、手套和鞋。电工应使用合格的绝缘手套和绝缘鞋，高空作业必须系安全带，以确保施工安全；

 施工现场要有严格的分片包干和个人岗位责任制；

 施工人员在工地期间不许打架、喝酒、泡工等；

 施工场地的整洁，应符合有关环保、环卫、市容、规划等有关规定，施工中及时清扫现场，清理的废料垃圾，必须集中于指定地点，完工前应清理施工现场；

 设备清洁时，应使用干棉布清理设备外壳上的污物、灰尘、如污尘较严重时，可用柔和中性清洁剂轻擦；

 使用规定的搬运工具搬运设备，设备装卸要小心轻放；

 质量安全经理负责施工场地安全文明卫生检查和督促工作，并按文明施工技术组织措施对施工人员进行考核，公司按公司《员工手册》奖惩条例进行奖惩。

### 设备的成品保护方案

### 设备的成品保护说明

智能化系统工程在工程施工时必须做好本系统、相关系统的成品的保护措施，加强产品保护，防止经济损失，参加施工的人员应象爱护自己的财产一样爱护工程设施，确保产品完好是光荣职责，也是技术素质提高的标志。成品保护包括本系统的已完成的管线槽铺设、已安装或已进场的设备以及各兄弟系统的设备及已完成的施工项目等。

### 成品保护措施

为保证系统的顺利开通，我们在对参加施工人员进行思想教育的同时采取以下措施对成品进行保护：

 智能化系统工程施工时，必须采取措施，如加固、复盖、搭脚手架等保护地面、墙面、门窗不受损坏。在吊顶内的安装施工与土建、设备安装、装饰安装施工安排好穿插顺序。龙骨上不得放置施工载荷。

 严禁利用已安装好的设备、管道等作脚手架使用、吊拉承重件或焊吊支架。

 对已安装好的设备作好标识，注明设备名称、作业单位、施工人员、完成日期、质量等。对门窗未装好的房间内设备要采取防雨、防侵蚀措施，对易受破坏的设备做出醒目标志，对重要设备要设专人看管，防止丢失。

 作业完毕，线槽、盒箱等加盖盖好，穿墙预留孔洞堵塞严密，不得在施工现场乱扔食物，防止鼠害。

 安装工程各种穿墙套管、预埋及预留孔洞、固定件等在主体结构和围护结构施工期间都应准确设置，避免事后凿打，造成结构破坏。

设备到场后，与业主、监理一起现场开箱验货，检查无误后方可接收。

 在设备开箱就位以及就位以后过程中，各施工人员都必须要有很强的责任心，同时要加以某些具体措施（如安排专人管理、设置隔离和防护装置等），必须保证设备的完好性，直至工程竣工验收、使用。

 材料库房应设置于通风干燥的场所，并有门、锁装置，派专人值班看护，配备运输材料用的板车和麻绳。

 材料库房内应用脚手架搭设货柜，以便整齐堆放各种待安装的弱电材料，并应配备消防灭火器，以防紧急情况。

 加强施工完成区域的巡查工作，安排人员，每天一次巡查施工完成区域。

 本工程大部分产品采用进口设备和高档材料，价格昂贵，因此要加强退料制度，制订保管措施，对铜材等边角料及时做好回收工作。

 合理安排施工进度，对安装设备尽早进行调试，充分利用本身智能化系统的防范作用对安装设备进行防护。

 协调钥匙管理人员加强钥匙的管理，做好室内安装设备的保护。

 做好施工记录，对于安装的设备应记录并落实到人。

 加强安装后设备的保护，对贵重物品进行晚间巡查，做好巡查记录，若发生设备和贵重原材料的失窃与损坏，要保护好现场，报告检查、公安部门处理。

## 项目小组成员及实施计划

1、项目小组组成

为了保证项目顺利完成，必须成立专门的项目小组。项目小组由双方人员共同组成。

用户单位方面：

由相关负责人为总指挥，并指派对整个单位综合应用情况比较熟悉的计算机老师和其它管理者参与。

我公司方面：

公司将分别指派专业专职人员，对各子系统、工程文档管理等项目进行专项负责管理。

2、项目实施计划

2.1、系统项目的分解

由于整个工程的实施以及完成将涉及多方面的因素，诸如基础设施、通信线路的开通、设备订货周期、人员培训、工作协调等环节，这些环节有机的组成和协调的运行，将对系统完成起到至关重要的影响，根据项目管理的一般原则，我们可以概括实施过程的要素如下：

（1）网络项目的实施有专门的管理小组，这个管理小组由单位指派的项目负责人及项目承建单位有关项目执行负责人组成。

(2）有统一完整的实施计划。应在合同签订同时明确工程进程的执行周期及双方投入的人员明细表，及双方因此项目引起的常规工作的变动情况。

（3）在项目执行前应明确需阶段性检验与考核的关键点，并明确应产生的相应工程文档。

（4）任何实施进程的变更、调整都必须及时报告项目管理小组，经双方共同确认、备案，适时地调整计划，并在验收报告中体现该项调整。

（5）系统操作维护人员、应用系统操作人员的培训将贯穿整个计划的实施期间。

（6）目前将整个项目分解成以下几个模块：系统集成、应用集成、人员培训、工程文档建立和工程验收。各模块既有串行，也有并行，各模块间还有相互制约的情况。项目整体实施情况将取决于甲乙双方的紧密配合。

2.2、组织实施计划

2.2.1、布线工程

（1）负责整个布线工程的全过程：统一施工、公司将派专职人员现场监理，负责数据模块安装测试、工作区跳线、机柜跳线等，并延续到布线网络调试。

（2）我们将根据单位提供的施工平面图及需求，制定详细的布线方案。施工前，与双方相关技术人员及管理人员对方案进行详细讨论，充分考虑实际布局及将来发展，确定各工作区实际布线分布。

（3）与双方相关技术人员及管理人员确定微机室布局，以确定线缆在机房的位置。

（4）我们将随时与校方保持联系，若出现特殊情况，及时与有关人员联系，确定解决办法。紧密配合，相互沟通，一方面保证工期进度，另一方面保证施工要求。

（5）所有网线接口处有标签标识，在机柜和配线系统按编号顺序、区域、房间排列。以便于排除线路故障时快速、方便、准确。

（6）工程完成后，我们将提供详实的文档资料，包括：各楼层布线信息点分布图、机柜配线架对照表、信息点测试表、网络拓扑图等。

2.2.3、系统集成

系统集成项目主要是各相关子系统的相互关联的功能安装调试验收，系统软件的集成、配置和调试，其中包括网络操作系统及子系统的服务软件。

各子系统的集成配置工作过程对单位的系统日常维护非常重要，我们将对用户方系统管理人员进行现场培训。

2.2.4、应用集成

应用集成项目是网络应用的核心，是整体项目中的核心项目，是单位网络环境建设的成败关键。内容主要包括单位的网站系统、信息发布系统的开发和各种应用软件进行集成。在和用户方进行需求分析及应用设计时就体现了用户的现代办公理念。应用系统调试与软件集成过程对单位的系统日常维护非常重要，我们将对用户方的系统管理人员进行现场培训。

2.2.5、工程文档建立

工程文档是项目建设的里程碑，是双方验收的重要依据之一，是日后维护的重要参考，是项目建设的档案。其中包括建设方案书、各项测试和验收报告、各种备案的说明等。

2.3、系统调试、测试规程及手段

建议设立专门的项目验收小组，由用户方及公司有关人员共同组成。按照项目管理小组确认的周密的工程实施计划确定设备到货验收方法、系统安装的规程及计划、各系统集成测试的方法、相关网络应用层面的互联测试方法、各项测试条件及指标和测试报告格式。

五、售后服务及保修承诺条款售后服务

我公司所提供产品均为国内国际知名品牌，质量标准均遵循国家及行业标准，在市场上享有极高的信誉，产品过硬，售后服务有保障。在多年的经营中，已经建立了完善的管理服务体系，我们拥有专业化的施工队伍和完善的售后服务体系，我们售后工程师对我们的产品有着深刻的了解，他们可以完善地解决各种用户在使用中遇到的问题。

一、保修内容

所有设备保修期为产品验证合格后两年，公司免费一年技术服务，产品及产品部件质量问题，我公司提供部分或全部产品的免费更换，以保证系统正常运行，设备的最长维修期限不能超过2工作日，并负责所有设备终身维修服务。

二、保修细则

在保修期内我们公司将完全按照国家规定提供三包服务，并免费为您提供“三免”、“二访”、“一检修”的特色服务。

三免：免差旅费、免器件费、免检修费。

二访：每月电话巡访一次，每三个月上门回访一次，并对摄像机、中心设备进行免费维护。

一检修：每六个月，我公司以书面形式通知用户，收到回函后免费上门检修。

巡检内容包括：设备的外观清洁、维护、对中心设备进行清尘，以延长设备使用寿命。

具体细则如下：

1、产品质保期内，提供维修上门服务且维修项目全部免费。

2、所有产品提供终身维护，质保期外维修事项公司提供免费上门及送修服务。

3、质保期内的响应时间在10分钟内，24小时内到达用户现场，为了不影响使用，公司将免费提供代用设备。具体步骤如下：

（1）接到用户报修通知后10分钟内做出电话响应，提供技术支持及解决方案；若用户仍不能排除故障，立即安排专职维修人员上门服务。

（2）在电话交流能确定维修内容的情况下，维修人员携带相关工具零件前往；在电话交流下不能确定维修内容的情况下维修人员将根据故障现象携带相关工具零件及备用机前往。

（3）维修人员到达维修现场后应及时的查找故障发生的原因，确定故障点并提供相应的维修方案，经用户书面确认。

（4）故障原因属于产品质量问题的，立即无条件为用户解决。当时不能解决的，在得到用户同意后为用户提供与产品功能相一致的备用机，并负责安装到位、调试成功。设备维修时间根据故障及零部件情况与用户协商，并得到用户认可。

（5）故障原因不属于产品质量问题的，即不在产品保修范围内的故障，需向用户说明故障形成原因、故障排除方案及相应的更换零部件的费用，在得到用户书面确认同意后，立即为用户解决。当时不能解决的，在得到用户同意后为其提供与产品功能相一致的备用机，并负责安装到位、调试成功。设备维修时间根据故障及零部件情况与用户协商，必须达到用户认可。保修范围以外的维修服务公司只收取相应的更换零部件的费用。上门服务即提供备用机等项目不收取用户任何费用。维修后零部件子产品修好之日起，按国家规定提供维修部分的质量保证，保修期内不收取费用。

4、简单的故障维修由我公司负责，所用零部件为原生产厂家的部件。维修难度相对较大或我公司不具备维修能力的故障，公司负责送到生产厂家或生产厂家认可的维修点进行维修，公司提供免费上门及送修服务。

5、公司设有专门的售后服务部门，全年365天、每天24小时值班，真正做到365×24的售后服务，随时为用户提供产品的技术咨询。

6、每次维修事项发生后，公司都会要求维修人员填写书面维修报告，请用户签字认可，该报告将保存在用户的设备档案中备查。

7、为用户建立设备档案，以便用户和公司随时掌握设备的使用情况和工作情况。用户档案包括：用户名称、地址、电话、联系人，设备采购时间、采购方式、保修期及保修内容，设备的维修记录及巡查记录。

8、技术咨询服务：为顾客解答安装、布线、系统配置及设备在使用过程中遇到的各种技术问题。

9、安装指导服务：当顾客在安装、布线遇到问题时，我们将派技术人员到现场指导安装。

10、质保期外的设备维护或用户提出的其他（或非我方提供的）设备的代理维护、维修服务，公司只收取维修费及零件费，仍提供免费的上门服务。

11、传递更新、改进、新产品信息服务：收集和整理各类新产品信息，及时全面传递给用户。